ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2015 թվականի   
փետրվարի 4-ի թիվ 4 որոշմամբ

**2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՑՎԱԾ** ՊԼԱՆ

Արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունների իրագործման միջոցառումների պլանի կատարման

| Միջոցառման անվանումը | Կատարման ժամկետը | Պատասխանատու կատարողը | Պլանավորվող արդյունքը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացում | | | |
| 1.1. Անդամ պետությունների օրենսդրության մեջ եւ միջազգային փորձում «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի նկարագրում օգտագործվող եզրույթների համեմատում | 2015 թվականի II եռամսյակ | Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով), Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններ (այսուհետ՝ անդամ պետություններ) | համեմատական աղյուսակ |
| 1.2. Արտաքին տնտեսական գործունեության հետ կապված պետական ընթացակարգերի եւ բիզնես գործընթացների մոդելավորման ու վերլուծության վերաբերյալ անդամ պետությունների մոտեցումների համաձայնեցում |  |  |  |
| 1.2.1. Արտաքին տնտեսական գործունեության հետ կապված պետական ընթացակարգերի եւ բիզնես գործընթացների վերլուծության վերաբերյալ մոտեցումների, այդ թվում՝ անդամ պետություններում համապատասխան մեթոդիկաների եւ ձեռնարկների ուսումնասիրություն (առկայության դեպքում) | 2015 թվականի ապրիլ | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | հաշվետվություն |
| 1.2.2. Արտաքին տնտեսական գործունեության հետ կապված պետական ընթացակարգերի եւ բիզնես գործընթացների մոդելավորման ու վերլուծության վերաբերյալ ուսուցողական սեմինարի անցկացում՝ Հանձնաժողովի եւ անդամ պետությունների փորձագետների մասնակցությամբ | 2015 թվականի մայիս-հունիս | Հանձնաժողով, ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողով, անդամ պետություններ | սեմինարի անցկացում |
| 1.3. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վիճակի գնահատման մեթոդիկայի մշակում |  |  |  |
| 1.3.1. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վիճակի գնահատման համար օբյեկտի (օբյեկտների) սահմանում | 2015 թվականի մայիս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | հաշվի է առնվում գնահատման մեթոդիկայում |
| 1.3.2. Արտահանման, ներմուծման եւ տարանցման առաջնահերթ գործառնությունների ցանկի սահմանում՝ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վիճակը գնահատելու նպատակով | 2015 թվականի հուլիս-օգոստոս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | հաշվի է առնվում գնահատման մեթոդիկայում |
| 1.3.3. Արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման ոլորտների ցանկի սահմանում՝ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վիճակը գնահատելու նպատակով | 2015 թվականի հունիս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | բիզնես գործընթացների համախմբերի մատրիցա (հաշվի է առնվում գնահատման մեթոդիկայում) |
| 1.3.4. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վիճակի գնահատման մեթոդիկայի հաստատում | 2015 թվականի սեպտեմբեր | Հանձնաժողով | Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ Միություն) մարմնի ակտ |
| 1.4. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վիճակի վերլուծության իրականացում՝ մշակված մեթոդիկային համապատասխան |  |  |  |
| 1.4.1. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների ներդրման եւ զարգացման վերաբերյալ անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական ակտերի վերլուծության իրականացում | 2015 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | հաշվետվություն |
| 1.4.2. Անդամ պետություններում «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների ընդգրկման ոլորտի վերլուծություն | 2015 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | հաշվետվություն |
| 1.4.3. Արտաքին տնտեսական գործունեության հետ կապված՝ գոյություն ունեցող պետական ընթացակարգերի եւ բիզնես գործընթացների վերլուծություն՝ սույն պլանի 1.4.1 կետին համապատասխան, դրանց ավտոմատացման աստիճանների եւ մակարդակների վերլուծություն: Թղթային կրիչով ներկայացվող փաստաթղթերից էլեկտրոնային փաստաթղթերին անցնելիս «նեղ հատվածների» սահմանում | 2015 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | հաշվետվություն |
| 1.4.4. Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունները ներդաշնակեցնելու եւ նվազագույնի հասցնելու հնարավորությունների վերլուծություն | 2015 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | հաշվետվություն |
| 1.4.5. Պարտադիր վճարների էլեկտրոնային եղանակով վճարման պրակտիկայի եւ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների շրջանակներում այդպիսի ծառայության տրամադրման հնարավորության վերլուծություն | 2015 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | հաշվետվություն |
| 1.4.6. Անդամ պետություններում «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների պորտալի ստեղծման տեխնիկական հնարավորության եւ իրավական հիմքերի սահմանում | 2015 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | հաշվետվություն |
| 1.4.7. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների ստեղծմանն ուղղված ազգային ծրագրերի (նպատակային ցուցանիշների) նպատակի սահմանում | 2015 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | հաշվետվություն |
| 1.4.8. «Մեկ պատուհանի» տեղական մեխանիզմների զարգացման ուղղությամբ ընդունված ազգային ծրագրերի ուսումնասիրություն: «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմի միասնական համակարգում դրանց ինտեգրման անհրաժեշտության գնահատում | 2015 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | հաշվետվություն |
| 1.4.9. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների ուժեղ եւ թույլ կողմերի, զարգացման հնարավորությունների եւ հեռանկարների վերլուծություն | 2015 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | հաշվետվություն |
| 1.5. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վիճակի գնահատման արդյունքների հավաքագրում եւ ընդհանրացում։ Արտաքին տնտեսական գործունեության հետ կապված պետական ընթացակարգերի եւ բիզնես գործընթացների օպտիմալացման, ինչպես նաեւ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վերաբերյալ եզրակացությունների մշակում՝ ըստ յուրաքանչյուր անդամ պետության | 2015 թվականի IV եռամսյակ | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | յուրաքանչյուր անդամ պետության վերաբերյալ առաջարկություններ |
| 1.6. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմի էտալոնային մոդելի գործառույթների եւ ճարտարապետության մանրամասն նկարագրի, այդ էտալոնային մոդելում ընդգրկված պետական ընթացակարգերի եւ ծառայությունների ցանկի մշակում ու հաստատում՝ հաշվի առնելով վերազգային հատվածը | 2015 թվականի IV եռամսյակ | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Հանձնաժողովի խորհրդի որոշման նախագծի նախապատրաստման ընթացքի վերաբերյալ տեղեկանք |
| 1.7. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների մշակում, ներդրում եւ օպտիմալացում |  |  |  |
| 1.7.1. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման հայեցակարգերի ստեղծում կամ բարելավում | 2015 թվականի դեկտեմբեր | անդամ պետություններ | «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման հայեցակարգեր |
| 1.7.2. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների ստեղծման հետ կապված միջոցառումների պլանների («ճանապարհային քարտեզների») նախապատրաստում | 2015 թվականի դեկտեմբեր | անդամ պետություններ | «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների ստեղծման հետ կապված միջոցառումների պլանների («ճանապարհային քարտեզների») նախապատրաստման վերաբերյալ միջանկյալ հաշվետվություն |
| 1.7.3. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների ներդրման պիլոտային ծրագրերի իրականացում | 2015 թվականի դեկտեմբեր | անդամ պետություններ | պիլոտային ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ միջանկյալ հաշվետվություն |
| 2. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման հետ կապված մոտեցումների մոտարկում | | | |
| 2.1. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման հետ կապված մոտեցումների մոտարկման գերակա ուղղությունների սահմանում | 2015 թվականի IV եռամսյակ | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | եզրակացություն |
| 3. Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխադարձ ճանաչում | | | |
| 3.1. Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ու տեղեկությունների վերլուծություն եւ Միության իրավունքի մաս կազմող ակտերում եւ անդամ պետությունների օրենսդրության մեջ փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության գնահատում՝ փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների միասնականացման եւ ներդաշնակեցման նպատակով |  |  |  |
| 3.1.1 Միության իրավունքի մաս կազմող ակտերի եւ անդամ պետությունների օրենսդրության վերլուծություն իրականացնելու հետ կապված մոտեցումների համաձայնեցում՝ այն փաստաթղթերը սահմանելու նպատակով, որոնցում անհրաժեշտ է փոփոխություններ կատարել՝ ուղղված դրանցում պարունակվող տեղեկությունների միասնականացմանը եւ ներդաշնակեցմանը | 2015 թվականի հուլիս-օգոստոս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմնի ակտ |
| 3.1.2. Միության իրավունքի մաս կազմող ակտերի եւ անդամ պետությունների օրենսդրության վերլուծություն՝ այն փաստաթղթերը սահմանելու նպատակով, որոնցում անհրաժեշտ է փոփոխություններ կատարել՝ ուղղված դրանցում պարունակվող տեղեկությունների միասնականացմանը եւ ներդաշնակեցմանը պետական կարգավորման հետեւյալ ոլորտներում.  մաքսային կարգավորում,  արժութային կարգավորում,  հարկային կարգավորում,  մաքսասակագնային կարգավորում,  ոչ սակագնային կարգավորում,  տեխնիկական կարգավորում,  սանիտարական, անասնաբուժասանիտարական, կարանտինային բուսասանիտարական միջոցներ,  ֆինանսական ծառայություններ (բանկային, ապահովագրական),  տրանսպորտ ու փոխադրումներ,  մտավոր սեփականության իրավունքների պահպանություն եւ պաշտպանություն | 2015 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | եզրակացություն |
| 3.1.3. Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների միասնականացման եւ ներդաշնակեցման աստիճանի ու հնարավորության հետ կապված մոտեցումների համաձայնեցում, այդ թվում՝ միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան | 2015 թվականի հուլիս-օգոստոս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմնի ակտ |
| 3.1.4. Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների միասնականացման եւ ներդաշնակեցման աստիճանի ու հնարավորության գնահատում, այդ թվում՝ միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան՝ պետական կարգավորման հետեւյալ ոլորտներում.  մաքսային կարգավորում,  արժութային կարգավորում,  հարկային կարգավորում,  մաքսասակագնային կարգավորում,  ոչ սակագնային կարգավորում,  տեխնիկական կարգավորում,  սանիտարական, անասնաբուժասանիտարական, կարանտինային բուսասանիտարական միջոցներ,  ֆինանսական ծառայություններ (բանկային, ապահովագրական),  տրանսպորտ ու փոխադրումներ,  մտավոր սեփականության իրավունքների պահպանություն եւ պաշտպանություն | 2015 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | եզրակացություն |
| 3.1.5. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի ձեւակերպման հնարավորության գնահատման հետ կապված մոտեցումների համաձայնեցում | 2015 թվականի հուլիս-օգոստոս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմնի ակտ |
| 3.1.6. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի ձեւակերպման հնարավորության գնահատում պետական կարգավորման հետեւյալ ոլորտներում.  մաքսային կարգավորում,  արժութային կարգավորում,  հարկային կարգավորում,  մաքսասակագնային կարգավորում,  ոչ սակագնային կարգավորում,  տեխնիկական կարգավորում,  սանիտարական, անասնաբուժասանիտարական, կարանտինային բուսասանիտարական միջոցներ,  ֆինանսական ծառայություններ (բանկային, ապահովագրական),  տրանսպորտ ու փոխադրումներ,  մտավոր սեփականության իրավունքների պահպանություն եւ պաշտպանություն | 2015 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | եզրակացություն |
| 3.2. Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերում, ինչպես նաեւ Միության տարածքում ձեւակերպվող էլեկտրոնային փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների միասնականացում եւ ներդաշնակեցում՝ դրանց փոխադարձ ճանաչման նպատակով |  |  |  |
| 3.2.1. Էլեկտրոնային փաստաթղթերում պարունակվող՝ արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերում առկա տեղեկությունների միասնականացում եւ ներդաշնակեցում՝ միջազգային չափորոշիչների հիման վրա ստեղծված՝ Միության տվյալների մոդելի հիման վրա՝ պետական կարգավորման հետեւյալ ոլորտներում.  մաքսային կարգավորում,  արժութային կարգավորում,  հարկային կարգավորում,  մաքսասակագնային կարգավորում,  ոչ սակագնային կարգավորում,  տեխնիկական կարգավորում,  սանիտարական, անասնաբուժասանիտարական, կարանտինային բուսասանիտարական միջոցներ,  ֆինանսական ծառայություններ (բանկային, ապահովագրական),  տրանսպորտ ու փոխադրումներ,  մտավոր սեփականության իրավունքների պահպանություն եւ պաշտպանություն | 2015 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմինների ակտեր |
| 3.3. Անցում արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային փաստաթղթերն անդամ պետությունների լիազոր մարմինների կողմից ձեւակերպելուն եւ օգտագործելուն |  |  |  |
| 3.3.1. Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային փաստաթղթերի ձեւաչափի եւ կառուցվածքների պարտադիր հաստատման մասին դրույթների ամրագրում Միության իրավունքի մաս կազմող ակտերում | 2015 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմինների ակտեր |
| 3.3.2. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վրա ազդեցություն ունեցող՝ արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձեւակերպման եւ օգտագործման հետ կապված՝ Միության իրավունքի մաս կազմող ակտերի նախագծերի համաձայնեցումը համակարգելու կարգի սահմանում | 2015 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմինների ակտեր |
| 3.3.3. Միջազգային պայմանագրի մշակում, որով սահմանվում են այն դեպքերը, երբ Հանձնաժողովը սահմանում է էլեկտրոնային եղանակով միջպետական տեղեկատվական փոխգործակցության գործընթացում ներկայացվող տեղեկությունների ցանկը | 2015 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | միջազգային պայմանագրի նախագիծ |
| 3.3.4. Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային փաստաթղթերի ձեւակերպման եւ օգտագործման մասով Միության իրավունքի մաս կազմող ակտերում եւ անդամ պետությունների օրենսդրության մեջ փոփոխությունների կատարում պետական կարգավորման հետեւյալ ոլորտներում.  մաքսային կարգավորում,  արժութային կարգավորում,  հարկային կարգավորում,  մաքսասակագնային կարգավորում,  ոչ սակագնային կարգավորում,  տեխնիկական կարգավորում,  սանիտարական, անասնաբուժասանիտարական, կարանտինային բուսասանիտարական միջոցներ,  ֆինանսական ծառայություններ (բանկային, ապահովագրական),  տրանսպորտ ու փոխադրումներ,  մտավոր սեփականության իրավունքների պահպանություն եւ պաշտպանություն | 2015 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմինների ակտեր, անդամ պետությունների օրենսդրության մեջ փոփոխությունների կատարում |
| 3.5. Արտաքին տնտեսական գործունեության սուբյեկտների եզակի նույնականացումն ապահովելու կարգի սահմանում | 2015 թվականի IV եռամսյակ | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմնի ակտ |
| 4. Տեղեկատվական փոխգործակցության կազմակերպում | | | |
| 4.1. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների շրջանակներում շահագրգիռ անձանց եւ անդամ պետությունների պետական մարմինների փոխգործակցության ընթացակարգերի միասնականացում |  |  |  |
| 4.1.1. Անդամ պետությունների պետական մարմինների եւ (կամ) լիազորված կազմակերպությունների հետ շահագրգիռ անձանց տեղեկատվական փոխգործակցությունը նախատեսող մասով Միության իրավունքի մաս կազմող ակտերի եւ անդամ պետությունների օրենսդրության վերլուծություն՝ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների գործունեության շրջանակներում այդպիսի մարմիններին եւ (կամ) կազմակերպություններին տեղեկություններ տրամադրելիս (այսուհետ՝ В2G ընթացակարգեր) | 2015 թվականի հուլիս-օգոստոս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | հաշվետվություն |
| 4.1.2. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման ծրագրերի ընդգրկման ոլորտում ներառված В2G ընթացակարգերի ցանկի թարմացման վերաբերյալ առաջարկների նախապատրաստում | 2015 թվականի հուլիս-օգոստոս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | հաշվետվություն |
| 4.1.3. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման ծրագրերի ընդգրկման ոլորտում ներառված В2G ընթացակարգերի իրագործման վերաբերյալ հաշվետվությունների նախապատրաստում | 2015 թվականի սեպտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | հաշվետվություններ |
| 4.1.4. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների գործունեության շրջանակներում В2G ընթացակարգերի միասնականացման համար առաջնահերթ համարվող ցանկի թարմացման վերաբերյալ առաջարկների նախապատրաստում | 2015 թվականի սեպտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմնի ակտ |
| 4.1.5. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների գործունեության շրջանակներում միասնականացվող В2G ընթացակարգերի կանոնակարգում | 2015 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմնի ակտ |
| 4.1.6. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների գործունեության շրջանակներում B2G ընթացակարգերի իրագործում՝ վերազգային մակարդակում սահմանված միասնականացված պահանջներին համապատասխան | 2015 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | միջոցառումների պլաններ (ազգային), հաշվետվություններ |
| 4.2. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների գործունեության շրջանակներում միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի օպտիմալացում |  |  |  |
| 4.2.1. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների գործունեության շրջանակներում միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցության գործընթացների վերլուծություն | 2015 թվականի հուլիս-օգոստոս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | հաշվետվություն |
| 4.2.2. «Մեկ պատուհանի» մեխանիզմի զարգացման ծրագրի ընդգրկման ոլորտում ներառված միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի (այսուհետ՝ G2G ընթացակարգեր) ցանկի թարմացում | 2015 թվականի հուլիս-օգոստոս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | ընթացակարգերի թարմացված ցանկ, շահագրգիռ մարմինների ցանկ |
| 4.2.3. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման ծրագրերի ընդգրկման ոլորտում ներառված G2G ընթացակարգերի իրագործման վերաբերյալ հաշվետվությունների նախապատրաստում | 2015 թվականի սեպտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | հաշվետվություններ |
| 4.2.4. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման ծրագրերի ընդգրկման ոլորտում ներառված G2G պետական ընթացակարգերի օպտիմալացման վերաբերյալ առաջարկների նախապատրաստում | 2015 թվականի սեպտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | առաջարկներ |
| 4.2.5. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման ծրագրերի ընդգրկման ոլորտում ներառված G2G տիպային ընթացակարգերի իրագործման վերաբերյալ առաջարկությունների նախապատրաստում՝ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման հետ կապված մոտեցումների մոտարկման շրջանակներում անդամ պետություններում կիրառելու համար | 2015 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմնի ակտ |
| 4.2.6. G2G ընթացակարգերի իրագործում՝ սույն պլանի 4.2.5 կետում նշված առաջարկություններին համապատասխան | 2015 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | միջոցառումների պլաններ (ազգային), հաշվետվություններ |
| 4.3. Միության շրջանակներում՝ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների գործունեության ապահովման ընթացքում գործողության մեջ դրված ընդհանուր գործընթացների օպտիմալացում եւ իրագործում |  |  |  |
| 4.3.1. Միության իրավունքի եւ անդամ պետությունների օրենսդրության վերլուծության իրականացում՝ դրանում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության սահմանման մասով՝ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների միջեւ միջպետական տեղեկատվական փոխգործակցության իրագործումն ապահովելու նպատակով | 2015 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | հաշվետվություններ, Միության մարմինների ակտեր |
| 4.3.2. Միջպետական տեղակատվական փոխգործակցության գործընթացների (Միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների) մոնիթորինգի անցկացում՝ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների գործունեությունն ապահովելու նպատակով | 2015 թվականի հուլիս-օգոստոս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | հաշվետվություն |
| 4.3.3. Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների ցանկի թարմացման վերաբերյալ առաջարկների նախապատրաստում՝ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների փոխգործակցության ապահովման մասով | 2015 թվականի սեպտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | ընդհանուր գործընթացների թարմացված ցանկ, Միության մարմնի ակտ |
| 4.3.4. Միության շրջանակներում՝ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների գործունեության ապահովման ընթացքում գործողության մեջ դրված ընդհանուր գործընթացների կանոնակարգում | 2015 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | տեխնոլոգիական կանոնակարգեր, Միության մարմնի ակտ |
| 4.3.5. Միության տվյալների մոդելի զարգացում՝ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների գործունեության ապահովման ընթացքում գործողության մեջ դրված ընդհանուր գործընթացների իրագործման առարկայական ոլորտների շրջանակներում | 2015 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | տվյալների պաշտոնականացված մոդել, տվյալների մոդելի նկարագիր, Միության մարմնի ակտ |
| 4.3.6. Միության շրջանակներում՝ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների գործունեության ապահովման ընթացքում գործողության մեջ դրված ընդհանուր գործընթացների իրագործում | 2015 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | տեխնիկական փաստաթղթեր, ակտեր |
| 4.4. Շահագրգիռ անձանց կողմից «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների օգտագործման ընթացակարգերի պարզեցում |  |  |  |
| 4.4.1. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների օգտագործման ժամանակ շահագրգիռ անձանց միջեւ փոխգործակցության գործընթացների եւ ընթացակարգերի վերլուծություն | 2015 թվականի սեպտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | հաշվետվություն |
| 4.5. Միության՝ «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների գործունեությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների միասնական համակարգի ձեւավորում եւ զարգացում | 2015 թվականի IV եռամսյակ | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմինների ակտեր |
| 5. Հասկացութային ապարատի ձեւավորում | | | |
| 5.1. Հիմնական ուղղություններն իրագործելիս օգտագործվող եզրույթների բառարանի մշակում | 2015 թվականի IV եռամսյակ | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմնի ակտ |
| 6. Միջոցառումների պլանի իրագործումն ապահովող կազմակերպչական մեխանիզմ (կառավարման մեխանիզմ) | | | |
| 6.1. Կառավարման մեխանիզմի կազմակերպչական կառուցվածքի մշակում եւ հաստատում |  |  |  |
| 6.1.1. Կանոնակարգի, դրույթների մշակում՝ կառավարման մեխանիզմի կազմակերպչական կառուցվածքի յուրաքանչյուր բաղկացուցչի (այսուհետ՝ կազմակերպչական կառուցվածքի կառավարչական տարր) դերի, գործառույթների, լիազորությունների նկարագրությամբ | 2015 թվականի հուլիս-օգոստոս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմինների ակտեր |
| 6.1.2. Միջոցառումների պլանի եւ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմի ստեղծման ու զարգացման ծրագրի իրագործման ռազմավարական եւ տակտիկական կառավարում իրականացնող անձանց լիազորությունների սահմանում | 2015 թվականի հուլիս-օգոստոս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմինների ակտեր |
| 6.2. Արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունների իրագործման միջոցառումների պլանի իրագործման հարցերով աշխատանքային խմբի (այսուհետ՝ աշխատանքային խումբ) ստեղծում | 2015 թվականի III եռամսյակ | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմինների ակտեր |
| 6.2.1. Աշխատանքային խմբի կազմի՝ ներառյալ դրա ղեկավարի, կազմակերպչական կառուցվածքի կառավարչական տարրերի սահմանում | 2015 թվականի հուլիս-օգոստոս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմնի ակտ |
| 6.2.2. Աշխատանքային խմբին առընթեր՝ թեմատիկ փորձագիտական խմբերի ստեղծում | 2015 թվականի հուլիս-օգոստոս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմնի ակտ |
| 6.3. Հիմնական ուղղությունների իրագործման համար պատասխանատու լիազոր մարմինների սահմանում՝ անդամ պետությունների կողմից | 2015 թվականի III եռամսյակ | անդամ պետություններ | անդամ պետության կառավարության ակտ |
| 6.4. Միջոցառումների պլանի եւ սույն պլանի իրագործման համար լիազորված համակարգող (խորհրդատվական) մարմինների ստեղծում՝ անդամ պետությունների կողմից | 2015 թվականի III եռամսյակ | անդամ պետություններ | անդամ պետության կառավարության ակտ |
| 7. Կազմակերպչական հարցեր | | | |
| 7.1. «Մեկ պատուհանի» մեխանիզմի մասսայականացում. աշխատանք ԶԼՄ-ների հետ, Հիմնական ուղղությունների եւ միջոցառումների պլանի իրագործման վերաբերյալ բաց քննարկումների, սեմինարների, համաժողովների կազմակերպում | 2015 թվականի IV եռամսյակ | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | համաժողովների կազմակերպում, տեղեկատու տեղեկատվության հրապարակում, հոդվածների նախապատրաստում, ժողովածուների, բրոշյուրների հրատարակում |
| 7.2. Հիմնական ուղղությունների եւ միջոցառումների պլանի իրագործման մասով կատարված աշխատանքի վերաբերյալ հաշվետվությունների նախապատրաստում եւ հրապարակում | 2015 թվականի IV եռամսյակ | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցության ցանցում՝ Միության կայքում հրապարակում |