Հավելված N 2

 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

 նոյեմբերի 28-ի N 1717-Լ որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ՊՐՈԲԱՑԻԱՅԻ ՈԼՈՐՏԻ 2019-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ  ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2019-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNը/կ | Միջոցառում | Գործողության կատարման վերստուգելի չափանիշը | Պատասխանատու մարմինը և համակատարող-ները | Կատարման ժամկետը | Ակնկալվող արդյունքը | Ֆինանսա-վորման աղբյուրը |
| **ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ** |
| 1. | Միջազգային պարտավորությունների, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների, Խոշտանգումների և անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելման եվրոպական կոմիտեի (ԽԿԿ), ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցների, ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի հաշվետվությունների, հաշվառմամբ Քրեակատարողական նոր օրենսգրքի նախագծի մշակում  | 1. Միջազգային պարտավորություն­ների, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դիրքորոշումների, Խոշտանգումների և անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելման եվրոպական կոմիտեի (ԽԿԿ), ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցների, ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի հաշվետվությունների հաշվառմամբ մշակվել է Քրեակատարողական նոր օրենսգրքի նախագիծը.2. Նախագիծը դրվել է շրջանառության մեջ, կազմակերպվել են հանրային քննարկումներ, Նախագիծը ներկայացվել է Ազգային ժողով: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 1. 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ2. 2020 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ամրապնդվել են քրեակատարողական համակարգում մարդու և քաղաքացու հիմնարար իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության օրենսդրական երաշխիքները, քրեակատարողական ոլորտը կարգավորող մայր օրենքը համապատասխանեց-վել է միջազգային չափանիշներին | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| 2. | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի թիվ 1543-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացնում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | 1. Մշակվել են «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի թիվ 1543-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ.2. Նախագիծը դրվել է շրջանառության մեջ.3. Նախագծի վերաբերյալ կազմակերպվել են հանրային քննարկումներ.4. Նախագիծը ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ)Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 1. 2020 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ2. 2020 թվականի հուլիսի 1-ին տասնօրյակ3. 2020 թվականի օգոստոսի 1-ին տասնօրյակ4. 2020 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Քրեակատարողական հիմնարկների ներքին կանոնակարգը վերանայվել է և համապատասխանեցվել միջազգային չափանիշներին: Միաժամանակ, 2015 թվականի փոփոխություններով ՀՀ Սահմանադրությանը համահունչ՝ բացառվել է քրեակատարողական հիմնարկների ներքին կանոնակարգով օրենքի կարգավորման առարկա հանդիսացող հարցերի կարգավորումը: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3. | Կալանավորված անձանց և դատապարտյալների հետ սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքներ իրականացնող կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության կարգի արդյունավետության բարձրացում | Վերանայվել է կալանավորված անձանց և դատապարտյալների հետ սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքներ իրականացնող կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության կարգը: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ)Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2020 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Բարձրացվել է կալանավորված անձանց և դատապարտյալների հետ սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքների իրականացման արդյունավետությունը: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 4. | Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության կենտրոնական մարմնում գործող տեղաբաշխման հանձնաժողովի գործունեության կարգի վերանայում | 1. Մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության կենտրոնական մարմնում գործող տեղաբաշխման հանձնաժողովի գործունեության կարգը հաստատելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի հրամանի նախագիծ.2. Նախագիծը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների հետ.3. Նախագիծն ընդունվել է: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ)Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 1. 2020 թվականի ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ2. 2020 թվականի հունիսի 1-ին տասնօրյակ3. 2020 թվականի հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության կենտրոնական մարմնում գործող տեղաբաշխման հանձնաժողովի գործունեության կարգը կատարելագործվել է: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 5. | Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի ձևավորման և հասարակական վերահսկողության իրականացման կարգի վերանայում | 1. Մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի ձևավորման և հասարակական վերահսկողության իրականացման կարգը հաստատելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի հրամանի նախագիծ.2. Նախագիծը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների հետ.3. Նախագիծն ընդունվել է: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 1. 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ2. 2020 թվականի փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ3. 2020 թվականի մարտի 2-րդ տասնօրյակ | Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի գործունեության կարգը կատարելագործվել է: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 6. | Կալանավորված անձանց ուղեկցման և պահպանության գործառույթների վերանայում և հստակեցում | 1. Իրականացվել է կալանավորված անձանց ուղեկցումն ու պահպանությունը կանոնակարգող օրենսդրական և ենթաօրենսդրական իրավական ակտերի վերլուծություն, քրեակատարողական ծառայության և ոստիկանության գործառույթների տարանջատման վերաբերյալ ներկայացվել են առաջարկություններ։2. Վերլուծության արդյունքների հիման վրա անհրաժեշտության դեպքում մշակվել, շրջանառվել և Վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթ:  | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ ոստիկանություն | 1. 2020 թվականի մայիսի 1-ին տասնօրյակ

2. 2020 թվականի հոկտեմբեր 1-ին տասնօրյակ | Կալանավորված անձանց ուղեկցման և պահպանության ոլորտում պետական կառավարման համակարգի մարմինների գործառույթները հստակեցվել և համապատասխա-նեցվել են «Քրեակատարողական ծառայության մասին» օրենքի պահանջներին։ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 7.  | Քրեակատարողական համակարգում կոռուպցիայի դեմ պայքար | 1**.** Իրականացվել է քրեակատարողական համակարգի նախորդ 3 տարվա գործունեության ընդհանուր աուդիտ:2. Իրականացվել է քրեակատարողական ծառայության գործունեության ռիսկային ոլորտների ուսումնասիրություն, կարիքների գնահատում:3. Ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա մշակվել և իրականացվում է կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը և կանխարգելմանն ուղղված համալիր ծրագիր:4. Մշակվել է «ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ, որով առաջարկվում է քրեականացնել քրեական ենթամշակույթին առնչվող արարքները, և սահմանված կարգով ներկայացվել Ազգային ժողով: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ)ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան(համաձայնությամբ)ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությանՀՀ ոստիկանություն | 1. 2020 թվականի մայիսի 2-րդ տասնօրյակ2. 2020 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)3. 2020 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ4. 2019 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ապահոված է քրեակատարողական համակարգի գործունեության թափանցիկությունը, հրապարակայնու-թյունը և հաշվետվողականու-թյունը, ստեղծվել են կոռուպցիայի հաղթահարման համար անհրաժեշտ նախադրյալները: | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված միջոցներ |
| 8. | Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտի արդյունավետության ապահովում | 1. Մշտադիտարկվել է (մոնիթորինգի է ենթարկվել) պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման գործող համակարգը:2. Մշտադիտարկման (մոնիթորինգի) հիման վրա ներկայացվել է առաջարկություն պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման գործող համակարգի կատարելագործման անհրաժեշտության վերաբերյալ: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան(համաձայնությամբ)Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 1. 2020 թվականի մարտի 2-րդ տասնօրյակ2. 2020 թվականի մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտի արդյունավետությունն ապահովված է: | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված միջոցներ |
| 9. | Քրեակատարողական ծառայության և քրեակատարողական հիմնարկների կառավարման և գնահատման մոդելի արդիականացում | 1. Վերլուծության է ենթարկվել քրեակատարողական ծառայության և քրեակատարողական հիմնարկների կառավարման և գնահատման առկա մոդելը՝ համադրելով միջազգային փորձում առկա, արդյունավետ գործող կառավարման և գնահատման մոդելների հետ.2. Վերլուծությունը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների հետ՝ քննարկմանը մասնակից դարձնելով նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին.3. Քննարկումների հիման վրա մշակվել և ներկայացվել է առաջարկություն քրեակատարողական ծառայության և քրեակատարողական հիմնարկների կառավարման և գնահատման մոդելի կատարելագործման վերաբերյալ: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 1. 2020 թվականի ապրիլի 1-ին տասնօրյակ2. 2020 թվականի հունիսի 1-ին տասնօրյակ3. 2020 թվականի հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Քրեակատարողական ծառայության և քրեակատարողական հիմնարկների կառավարման արդյունավետությունը բարձրացել է: | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված միջոցներ |
| 10. | Քրեակատարողական հիմնարկներում տնտեսվարման արդյունավետ մեխանիզմների ապահովում | Դիտարկվել է քրեակատարողական հիմնարկներում սննդի ապահովման, սանիտարահամաճարակային միջոցառումների իրականացման և հնարավորության դեպքում նաև այլ գործառույթների՝ մասնավոր հատվածին պատվիրակելու (outsourcing) հնարավորության հարցը և ներկայացվել առաջարկություն նշված գործառույթները մասնավոր հատվածին պատվիրակելու նպատակահարմարության վերաբերյալ: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2020 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Քրեակատարողական հիմնարկներում տնտեսվարման մեխանիզմների արդյունավետությունը բարձրացել է: | ՀՀ պետական բյուջե |
| 11. | Քրեակատարողական հիմնարկների օպտիմալացում, շենքային պայմանների բարելավում | 1. Փակվել են ՀՀ ԱՆ «Նուբարաշեն» և «Դատապարտյալների հիվանդանոց» քրեակատարողական հիմնարկները,որի արդյունքում Երևան քաղաքի տարածքում` Սիլիկյան թաղամասում, կառուցվել է շուրջ 1200 լրակազմ ունեցող քրեակատարողական նոր հիմնարկ (200 մահճակալ նախատեսվել է բուժման կարիք ունեցող անձանց համար): 2. ՀՀ ԱՆ «Երևան-Կենտրոն» քրեակատարողական հիմնարկը ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության վարչական շենքից տեղափոխվել է նախկին «էրեբունի» քրեակատարողական հիմնարկի մասնաշենք.3.ՀՀ ԱՆ «Հրազդան» քրեակատարողական հիմնարկը լուծարվել և ՀՀ ԱՆ «Սևան» քրեակատարողական հիմնարկի վարչական տարածքում կառուցվել է ՀՀ ԱՆ «Հրազդան» քրեակատարողական հիմնարկի համար սահմանված լրակազմով՝ փակ, կիսափակ ռեժիմների և կալանավորվածների պահելու վայր, այդ թվում՝ կալանք պատժատեսակի համար նախատեսված մասնաշենք.4. ՀՀ ԱՆ «Գորիս» քրեակատարողական հիմնարկը փակվել է, և դրա փոխարեն կառուցվել է 350 լրակազմ ունեցող քրեակատարողական նոր հիմնարկ:5. ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկում ստեղծվել են մինչև 200 լրակազմ ունեցող կիսաբաց ուղղիչ հիմնարկի համար անհրաժեշտ պահման պայմաններ:6. ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկն ապահովվել է օդափոխության համակարգով։7. ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկում բժշկական ստացիոնար մասնաշենքի կարողությունները զարգացվել են։ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2020-2023թթ. | Օրենքի առջև բոլորի հավասարության, արդարադատության և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը երաշխավորվել է, ազատությունից զրկված անձանց համար պահման պատշաճ պայմաններն ապահովվել են: | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| 12. | Անչափահաս դատապարտյալների պահման պայմանների բարելավում | 1. Միջազգային չափորոշիչների հիման վրա գնահատված են անչափահաս դատապարտյալների պահման պայմանները:2. Ստեղծված է անչափահաս դատապարտյալների կարիքներին համապատասխանեցված ոչ բանտանման միջավայր:  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2023 թվականի մարտի 1-ին տասնօրյակ | Անչափահաս դատապարտյալների կարիքների հաշվառմամբ՝ ստեղծված են նրանց համար պատժի կրման նպաստավոր պայմաններ: | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| 13. | ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկներում լրակազմերի համաչափ բաշխվածության ապահովում | 1. Գնահատվել են քրեակատարողական հիմնարկներում առկա լրակազմերը և, ըստ քրեակատարողական հիմնարկների շենքային պայմանների հնարավորության, կատարվել է վերաբաշխում.2. Քրեակատարողական հիմնարկների օպտիմալացումից, շենքային պայմանների բարելավումից հետո գնահատվել է քրեակատարողական հիմնարկներում առկա լրակազմերը և կատարվել համաչափ վերաբաշխում: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 1. 2019-2023թթ. (շարունակական)2. 2023 թվականի ապրիլի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկներում լրակազմերը համաչափ բաշխված են:  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 14. | ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկներում արդի ինժեներատեխնիկական և անվտանգության ապահովման միջոցներով վերազինում | 1. Իրականացվել է քրեակատարողական հիմնարկներում արդի ինժեներա-տեխնիկական միջոցների անհրաժեշտության կարիքների գնահատում:2. Ձեռք են բերվել և տեղադրվել հսկողության էլեկտրոնային համակարգեր:3. Դրանց գործարկման արդյունքում, ըստ անհրաժեշտության, վերանայվել է նաև քրեակատարողական հիմնարկների պաշտոնների անվանացանկն ու հաստիքների թիվը:4. Մշակվել է քրեակատարողական հիմնարկներում արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլան:5. Մշակվել և հաստատվել է քրեակատարողական հիմնարկին սպառնացող բնածին և տեխնածին վտանգների հիման վրա, արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլան:6. Բարձրացվել է արտակարգ իրավիճակներում քրեակատարողական հիմնարկների դիմակայունության մակարդակը: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 1. 2021 թվականի հունվարի 2-րդ տասնօրյակ2. 2021 թվականի հունիսի 2-րդ տասնօրյակ3. 2021 թվականի հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ4. 2021-2022 թթ. (շարունակական)5. 2021-2022 թթ. (շարունակական)6. 2021-2023 թթ. (շարունակական) | Ստեղծված են քրեակատարողական հիմնարկներում անվտանգության և հսկողության ապահովման անհրաժեշտ պայմաններ, որի հիման վրա իրականացվում է արդյունավետ կառավարում: | ՀՀ պետական բյուջե |
| 15. | Քրեակատարողական ծառայողների սոցիալական պայմանների բարելավում | 1. Գնահատվել են քրեակատարողական ծառայողների սոցիալական՝ այդ թվում՝ բնակարանային ապահովման կարիքները:2. Մշակվել և ներդրվել է քրեակատարողական ծառայողների սոցիալական ապահովության արդյունավետ համակարգ: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ)Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 1. 2020 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ2. 2021 թվականի նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ստեղծված են քրեակատարողական ծառայողների սոցիալական ապահովության բավարար երաշխիքներ: | ՀՀ պետական բյուջե |
| 16. | Քրեակատարողական ծառայության կադրային քաղաքականության վերանայում | 1. Իրականացվել է կադրերի ընտրության (պատրաստման) և տեղաբաշխման, ինչպես նաև կադրերի առաջխաղացման մեխանիզմների ամբողջական գնահատում և ներկայացվել է առաջարկություն այդպիսի մեխանիզմների վերանայման վերաբերյալ.2. Վերանայվել են կադրերի ընտրության (պատրաստման) և տեղաբաշխման, ինչպես նաև կադրերի առաջխաղացման մեխանիզմները: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ)«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿՀասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 1. 2020 թվականի մայիսի 2-րդ տասնօրյակ2. 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Իրականացվում է կադրային արդյունավետ քաղաքականություն, բացառվել է տարբեր ստորաբաժանումների կողմից նույնաբնույթ գործառույթների իրականացման հնարավորություն, ստեղծվել է կադրերի առաջխաղացման արժանիքահեն համակարգ:  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 17. | «Քրեակատարողական գործ» նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության կազմակերպում | 1. [«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ](http://www.moj.am/structures/view/structure/24)-ի կողմից իրականացվում է միջին մասնագիտական «Իրավագիտություն» և նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության «քրեակատարողական գործ» մասնագիտության կազմակերպում:2. Կազմակերպվում է «Իրավագիտություն» մասնագիտության միջին մասնագիտական կրթություն: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն[«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ](http://www.moj.am/structures/view/structure/24) | 1. 2020-2023թթ. (շարունակական)2. 2020-2023թթ. (շարունակական) | Ներդրված է քրեակատարողական ծառայության համար կադրերի պատրաստման արդյունավետ համակարգ, քրեակատարողական ծառայողներն օժտված են մասնագիտական անհրաժեշտ գիտելիքներով և հմտություններով: | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված միջոցներ |
| 18. | Քրեակատարողական համակարգում էլեկտրոնային կառավարման գործիքների կիրառման խթանում | 1. Փորձարկվել է e-penitentiary էլեկտրոնային կառավարման համակարգը. 2. Փորձարկման արդյունքների հիման վրա կատարելագործվել և արդիականացվել է e-penitentiary էլեկտրոնային կառավարման համակարգը.3. Ձեռք են բերվել e-penitentiary էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ամբողջական գործարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումները.4. E-penitentiary էլեկտրոնային կառավարման համակարգը համակցվել է այլ գերատեսչությունների էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի հետ.5. E-penitentiary էլեկտրոնային կառավարման համակարգի օգտագործման համար անհրաժեշտ հմտությունների ձեռքբերման նպատակով քրեակատարողական ծառայողները վերապատրաստվել են.6. E-penitentiary էլեկտրոնային կառավարման համակարգն ամբողջությամբ գործարկվել է: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 1. 2020 թվականի մարտի 2-րդ տասնօրյակ2. 2020 թվականի ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ3. 2020 թվականի մայիսի 3-րդ տասնօրյակ4. 2020-2021 թվականներ (շարունակական)5. 2020 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ6. 2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Քրեակատարողական համակարգում փաստաթղթաշրջանառությունը կրճատվել է, ազատությունից զրկված անձանց նկատմամբ կատարված ցանկացած գործողության թափանցիկության ապահովման համար ստեղծվել են անհրաժեշտ նախադրյալներ: | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված միջոցներ |
| 19. | Ազատությունից զրկված անձանց ռիսկերի և կարիքների գնահատման գործիքի ներդնում | 1. Իրականացվել է ազատությունից զրկված անձանց ռիսկերի և կարիքների գնահատման գործիքների առնչությամբ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն.2. Ուսումնասիրության հիման վրա մշակվել է ազատությունից զրկված անձանց ռիսկերի և կարիքների գնահատման գործիքը.3. Պիլոտային ծրագրի շրջանակներում ազատությունից զրկված անձանց ռիսկերի և կարիքների գնահատման գործիքը փորձարկվել է առնվազն 4 քրեակատարողական հիմնարկում.4. Փորձարկման արդյունքների հիման վրա ազատությունից զրկված անձանց ռիսկերի և կարիքների գնահատման գործիքը կատարելագործվել է.5. Ազատությունից զրկված անձանց ռիսկերի և կարիքների գնահատման գործիքը հաստատվել է ՀՀ արդարադատության նախարարության հրամանով:6. Ազատությունից զրկված անձանց ռիսկերի և կարիքների գնահատման գործիքի պատշաճ կիրառումն ապահովելու նպատակով քրեակատարողական հիմնարկների համապատասխան աշխատակիցները վերապատրաստվել են:7. Ազատությունից զրկված անձանց ռիսկերի և կարիքների գնահատման գործիքն ամբողջությամբ գործարկվել է: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿՀասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 1. 2020 թվականի մարտի 2-րդ տասնօրյակ2. 2020 թվականի օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ3. 2020 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ4. 2020 թվականի հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ5. 2020 թվականի հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ6. 2020 թվականի հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ7. 2020 թվականի նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ազատությունից զրկված անձանց ռիսկերի և կարիքների գնահատման գործիքի հիման վրա պատժի կրման անհատական պլանավորում, կրկնահանցագործու-թյան ռիսկի կանխատեսելի կառավարման համար անհրաժեշտ նախադրյալների ստեղծում | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված միջոցներ |
| 20. | Ազատությունից զրկված անչափահաս անձանց ռիսկերի և կարիքների գնահատման գործիքի ներդնում | Ազատությունից զրկված անչափահաս անձանց ռիսկերի և կարիքների գնահատման գործիքը հաստատվել և ամբողջությամբ կիրառվում է քրեակատարողական հիմնարկներում: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն[«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ](http://www.moj.am/structures/view/structure/24)Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2020 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Երաշխավորվել է ազատությունից զրկված անչափահաս անձանց ռիսկերի և կարիքների խորը գնահատումը, որի հիման վրա ստեղծվել են անհրաժեշտ նախադրյալներ ազատությունից զրկված անչափահաս անձանց նկատմամբ արդյունավետ ներգործության միջոցներ կիրառելու համար: | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված միջոցներ |
| 21. | Ազատությունից զրկված անչափահասների կրթություն ստանալու իրավունքի շարունակականության ապահովում | Ազատությունից զրկված անչափահասներն իրացնում են կրթություն ստանալու իրավունքը: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն[«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ](http://www.moj.am/structures/view/structure/24) | 2019-2023թթ. (շարունակական) | Երաշխավորված է ազատությունից զրկված անչափահասների կրթություն ստանալու իրավունքի շարունակականությունը։ | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված միջոցներ |
| 22. | Ազատությունից զրկված անձանց մասնագիտական կրթության նոր ծրագրերի ներդնում | 1. Իրականացվել է ազատությունից զրկված անձանց մասնագիտական կրթության կարիքների գնահատում.2. Ազատությունից զրկված անձանց կարիքների գնահատման հիման վրա մշակվել են մասնագիտական կրթության նոր ծրագրեր կամ փոփոխվել են արդեն իսկ առկա ծրագրերը.3. Սահմանվել են վերստուգելի չափանիշներ, որոնք հնարավորություն կտան ստուգել կրթական ծրագրերի արդյունավետության աստիճանը:4. Քրեակատարողական բոլոր հիմնարկներում իրականացվում են կրթական ծրագրեր: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն[«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ](http://www.moj.am/structures/view/structure/24)Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 1. 2020 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ2. 2021 թվականի փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ3. 2021 թվականի ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ4. 2023 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Երաշխավորված է ազատությունից զրկված անձանց մասնագիտական կրթություն ստանալու հնարավորությունը: | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված միջոցներ |
| 23. | Ազատությունից զրկված անձանց զբաղվածության ապահովում | 1. Ուսումնասիրել ազատությունից զրկված անձանց զբաղվածության ապահովմանն ուղղված ծրագրերի արդյունավետությունը՝ վեր հանելով հիմնական խնդիրները.2. Դիտարկվել են մասնավոր հատվածի հետ քրեակատարողական հիմնարկներում արտադրության կազմակերպման հնարավորությունները:3. Քրեակատարողական հիմնարկներում ստեղծվել են ազատությունից զրկված անձանց զբաղվածության ապահովման կենտրոններ (արտադրամասեր, ջերմոցներ և այլն):4. Սահմանվել են վերստուգելի չափանիշներ, որոնք հնարավորություն կտան գնահատել քրեակատարողական հիմնարկների կողմից ձեռնարկված՝ զբաղվածության ապահովմանն ուղղված քայլերը: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն[ՀՀ](http://www.moj.am/structures/view/structure/24) պետական եկամուտների կոմիտեՀասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 1. 2020 թվականի մարտի 1-ին տասնօրյակ2. 2020 թվականի մայիսի 3-րդ տասնօրյակ3. 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)4. 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Երաշխավորված է ազատությունից զրկված անձանց զբաղվածությունը:  | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված միջոցներ |
| 24. | «Իրավախախտում կատարած անձանց գեղագիտական դաստիարակություն և կրթություն» ծրագրի շրջանակների ընդլայնում  | Մշակվել են գեղագիտական և կրթական դասընթացների առարկայական ծրագրեր և գործողությունների իրականացման պլաններ: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ | 2020 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Կրթական ծրագրերի և գեղագիտական դաստիարակության միջոցով նպաստել բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող իրավախախտում կատարած անձանց վերասոցիալականաց-ման գործընթացին: | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված միջոցներ |
| 25. | Դատապարտյալների, այդ թվում՝ պատժի կրումից պայմանական վաղաժամկետ ազատման համար դիմած դատապարտյալների համար ազատազրկման ժամկետը (կամ պատժի կրումից պայմանական վաղաժամկետ ազատման համար նախատեսված ժամկետը) լրանալուց առնվազն վեց ամիս առաջ մասնագիտական ուսուցման դասընթացների անցկացում | 1. Ուսումնասիրելով միջազգային փորձը՝ մշակվել են մասնագիտական կրթության ուսումնական և գործողությունների իրականացման պլաններ: 2. Մասնագիտական կրթական ծրագրերն իրականացվում են։ | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ կրթության գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ | 1. 2020 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ2. 2020-2023թթ. | Քրեակատարողական հիմնարկներում պատիժ կրող և պատժից ազատվելուն նախապատրաստվող անձանց վերասոցիալակա-նացում | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված միջոցներ |
| 26. | Ազատությունից զրկված անձանց (դատապարտյալների և /կամ կալանավորված անձանց) համար առցանց-հեռավար կրթական հարթակի պատրաստում, որի միջոցով հնարավոր կլինի այդ անձանց համար իրականացնել ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթություն | Ուսումնասիրելով միջազգային փորձը՝ մշակվել են մասնագիտական կրթության ուսումնական և գործողությունների իրականացման պլաններ (ուսումնական պլան-ժամանակացույց՝ ըստ յուրաքանչյուր քրեակատարողական հիմնարկի): | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ կրթության գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ | 2020 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Քրեակատարողական հիմնարկներում պատիժ կրող և պատժից ազատվելուն նախապատրաստվող անձանց վերասոցիալականաց-ման ապահովում և ներգրավում ուսումնական ու դաստիարակչական գործընթացներին | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված միջոցներ |
| 27. | Ազատությունից զրկված անձանց (դատապարտյալների և /կամ կալանավորված անձանց) համար հանրակրթության իրականացում՝ անկախ տարիքից | 1. Ուսումնասիրելով միջազգային փորձը՝ մշակվել են համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծեր և ներկայացվել Վարչապետի աշխատակազմ:2. Ազատությունից զրկված անձանց (դատապարտյալների և /կամ կալանավորված անձանց) համար իրականացվում է հանրակրթություն՝ անկախ տարիքից: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ կրթության գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ | 1. 2020 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ2. 2021-2023թթ. | Ազատությունից զրկված անձանց համար կրթության իրավունքի իրացման երաշխավորում, վերասոցիալականաց-ման գործընթացի արդյունավետության բարձրացում | ՀՀ պետական բյուջե |
| 28. | Ազատությունից զրկված անձանց (դատապարտյալների և /կամ կալանավորված անձանց) ազատազրկման ժամկետը լրանալուց հետո սոցիալական-իրավական հարցերով աջակցության տրամադրում (Երևանում և այլ համայնքներում վերականգնողական կենտրոնների գործունեության մոդելով) | Միջազգային փորձի ուսումնասիրման հիման վրա մշակվել է սոցիալական-իրավական հարցերով աջակցության տրամադրման ծրագիր: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2021 թվականի մարտի 1-ին տասնօրյակ | Ազատազրկման ժամկետը լրանալուց հետո սոցիալական-իրավական հարցերով աջակցության ապահովման միջոցով վերասոցիալականաց-ման գործընթացի շարունակական ապահովում, կրկնահանցագործու-թյան ռիսկի կանխում  | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված միջոցներ |
| 29. | Ընտանիքում բռնության գործադրման համար դատապարտված անձանց հետ վերականգնողական աշխատանքների իրականացում  | Միջազգային փորձի ուսումնասիրման հիման վրա մշակվել է ընտանիքում բռնության գործադրման համար դատապարտված անձանց հետ վերականգնողական աշխատանքների իրականացման մեթոդաբանությունը և ծրագիրը, որն իրականացվում է դատապարտյալների և պրոբացիայի շահառուների հետ ինչպես պատժի (վերահսկողության) կրման (իրականացման) ընթացքում, այնպես էլ պատիժը (վերահսկողությունը) կրելուց (ավարտվելուց) հետո: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ընտանեկան բռնության գործադրման դեպքերի և կրկնահանցագործու-թյունների նվազում | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված միջոցներ |
| 30. | «Աջակցություն դատապարտյալին» հիմնադրամի կառավարման արդյունավետության բարձրացում | 1. Գնահատվել է «Աջակցություն դատապարտյալին» հիմնադրամի գործունեության արդյունավետությունը.2. Ներկայացվել է առաջարկություն «Աջակցություն դատապարտյալին» հիմնադրամի գործունեության արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ:3. «Աջակցություն դատապարտյալին» հիմնադրամն ապահովում է յուրաքանչյուր քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող անձանց առնվազն 10%-ի զբաղվածությունը: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 1. 2020 թվականի փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ2. 2020 թվականի ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ3. 2022 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | Երաշխավորվել է «Աջակցություն դատապարտյալին» հիմնադրամի կանոնադրական նպատակների պատշաճ իրականացումը, ստեղծվել են անհրաժեշտ նախադրյալներ ազատությունից զրկված անձանց վերասոցիալականաց-ման գործընթացի արդյունավետության բարձրացման համար: «Աջակցություն դատապարտյալին» հիմնադրամն ապահովում է յուրաքանչյուր քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող անձանց առնվազն 10%-ի զբաղվածությունը: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 31. | Քրեակատարողական հիմնարկներում ազատությունից զրկված հաշմանդամություն ունեցող անձանց պահման մատչելի պայմանների ապահովմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | 1. Քրեակատարողական հիմնարկներում ապահովվել են հաշմանդամություն ունեցող ազատությունից զրկված անձանց համար մատչելի պայմաններ (թեքահարթակներ, բազրիքներ, համապատասխան սանհանգույցներ և այլն) և համապատասխան հարմարանքներ (տեսողության, լսողության և խոսքի խնդիրներ ունեցող հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար վերականգնման տեխնիկական միջոցներ և այլ օժանդակ պարագաներ):2. Ապահովվել է հաշմանդամություն ունեցող դատապարտյալների համար առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը, մասնագիտական խնամքը:3. Քրեակատարողական ծառայողները հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ շփվելու համար վերապատրաստվել են:4. Քրեակատարողական հիմնարկներն ապահոված են Բրայլյան տառատեսակի գրքերով, ձայնային գրքերով, սուրդոթարգմանության տեսանյութերով և այլ տեղեկատվական նյութերով:5. Նախատեսված են հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար տեղեկատվության ստացման և հաղորդման հնարավորությունն ապահովող տեխնիկական և աշխատակարգային լուծումներ: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ)Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 1. 2020-2023թթ. (շարունակական)2. 2020-2023թթ. (շարունակական)3. 2020-2023թթ. (շարունակական)4. 2020-2023թթ. (շարունակական)5. 2020-2023թթ. (շարունակական) | Ստեղծված են քրեակատարողական հիմնարկներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի միջավայր, իրականացվում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց առողջության վերականգնման ծրագրերը: | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված միջոցներ |
| 32. | Ազատությունից զրկված և հատուկ պաշտպանության կարիք ունեցող անձանց իրավունքների երաշխավորում | 1. Գնահատվել են ազատությունից զրկված և հատուկ պաշտպանության կարիք ունեցող անձանց իրավունքների երաշխավորմանն ուղղված առկա օրենսդրական կարգավորումները և, ըստ անհրաժեշտության, մշակվել է իրավական ակտի նախագիծ.2. Գործնականում ազատությունից զրկված և հատուկ պաշտպանության կարիք ունեցող անձանց իրավունքների իրացումն ապահովելու, իրավունքահեն մոտեցում (right-based approach) դրսևորելու նպատակով քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմը վերապատրաստվել է:  | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ)Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 1. 2020-2021թթ.2. 2020-2023թթ. (շարունակական) | Ստեղծվել են անհրաժեշտ իրավական և գործնական նախադրյալներ ազատությունից զրկված և հատուկ պաշտպանության կարիք ունեցող անձանց իրավունքների երաշխավորման համար: | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| 33. | Ազատությունից զրկված անձանց արտաքին աշխարհի հետ կապի իրավունքի պատշաճ իրացման ապահովում | 1. Գնահատվել է ազատությունից զրկված անձանց արտաքին աշխարհի հետ կապի ապահովման առկա համակարգը և ներկայացվել է առաջարկություն դրա արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ.2. Ազատությունից զրկված անձանց արտաքին աշխարհի հետ կապի իրավունքի պատշաճ իրացման նպատակով ուսումնասիրվել են քրեակատարողական հիմնարկներ տրանսպորտային հասանելիության խնդիրները, ապահովվել է տրանսպորտային հաղորդակցությունը: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՏարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ)Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 1. 2020 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)2. 2020-2021թթ. | Ազատությունից զրկված անձանց արտաքին աշխարհի հետ կապի իրավունքը պատշաճ իրացվում է: | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված միջոցներ |
| 34. | Քրեակատարողական հիմնարկներում բժշկական ծառայության արդիականացում | 1. «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի գործարկման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի նախագծերն ընդունվել են:2. Ստեղծվել են քրեակատարողական բժշկական ծառայության սոցիալական ապահովության անհրաժեշտ երաշխիքներ:3. Անհրաժեշտ և բավարար պայմաններ են ստեղծվել որակյալ բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների տրամադրման համար (շենքային պայմանների բարելավում, որակյալ կադրերի և սարքավորումների ապահովում: 4. «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը գործունեություն է ծավալում:5. «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի բժշկական անձնակազմը պարբերաբար վերապատրաստվում է: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 1. 2020 թվականի հունվարի 3-րդ տասնօրյակ2. 2020 թվականի փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ3. 2020-2023թթ.4. 2020 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ5. 2020-2023թթ. (շարունակական) | Ստեղծված են անհրաժեշտ և բավարար պայմաններ քրեակատարողական բժշկական ծառայության անկախության ապահովման, անազատության մեջ պահվող անձանց եվրոպական չափանիշներին համապատասխան հիվանդանոցային ծառայությունների տրամադրման և անհրաժեշտ սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարա-կային պայմաններով ապահովման համար | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված միջոցներ |
| 35. | Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը կից բժշկական հանձնաժողովի, դրան կից աշխատանքային խմբի գործունեության կարգի և վարձատրության չափորոշիչների սահմանում | 1. Մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը կից բժշկական հանձնաժողովի, դրան կից աշխատանքային խմբի գործունեության կարգի և վարձատրության չափորոշիչների սահմանելու մասին» կառավարության որոշման նախագիծ:2. Նախագծի վերաբերյալ կազմակերպվել են հանրային քննարկումներ:3. Նախագիծը ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 1. 2020 թվականի հունվարի 3 -րդ տասնօրյակ2. 2020 թվականի փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ3. 2020 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Ապահովվել են ծանր հիվանդությամբ (խանգարում, վիճակ) տառապելու հիմքով խափանման միջոց ընտրված կալանքը վերացնելու, ինչպես նաև ազատազրկման ձևով պատիժը կրելուց ազատվելու վերաբերյալ եզրակացության տրամադրող բժշկական հանձնաժողովի պատշաճ գործունեության համար անհրաժեշտ հիմքերը: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 36. | Խոշտանգման և վատ վերաբերմունքի հետ կապված բժշկական հետազոտությունների արդյունքների պատշաճ արձանագրում, վատ վերաբերմունքի փաստի հաստատման առնչությամբ օրենսդրական կարգավորումների երաշխավորում, վատ վերաբերմունքի փաստի հաստատման հիման վրա ոչ նյութական վնասի հատուցման մեխանիզմների կատարելագործում  | 1. Մշակվել և հաստատվել է քրեակատարողական հիմնարկներում խոշտանգման և վատ վերաբերմունքի հետ կապված բժշկական հետազոտությունների արձանագրության ձևը և դրա լրացման ուղեցույցը:2. Ուսումնասիրվել են վատ վերաբերմունքի փաստի հաստատման առնչությամբ առկա ընթացակարգերը, վատ վերաբերմունքի փաստի հաստատման հիման վրա ոչ նյութական վնասի հատուցման մեխանիզմները, անհրաժեշտության դեպքում մշակվել է իրավական ակտի նախագիծ: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ)ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ)Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 1. 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ2. 2020 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Ստեղծվել են անհրաժեշտ նախադրյալներ քրեակատարողական հիմնարկներում խոշտանգման և վատ վերաբերմունքի դեպքերի բացահայտման համար: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 37. | Ազատությունից զրկված անձանց իրենց կամ մերձավոր ազգականների հաշվին ձեռք բերված դեղերի տրամադրման գործընթացում չվնասելու սկզբունքի իրացում | Սահմանվել են ազատությունից զրկված անձանց իրենց կամ մերձավոր ազգականների հաշվին ձեռք բերված դեղերը քրեակատարողական հիմնարկներ ընդունելու հստակ մեխանիզմներ՝ առաջնորդվելով բժշկական համապատասխան ցուցմամբ և չվնասելու սկզբունքով: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ) | 2020 թվականի փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ | Երաշխավորվել է ազատությունից զրկված անձանց իրենց կամ մերձավոր ազգականների հաշվին ձեռք բերված դեղերի տրամադրման գործընթացում չվնասելու սկզբունքը: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 38. | Առանց ժամանակի կորստի ազատությունից զրկված անձանց ըստ անհրաժեշտության դեղերի տրամադրման գործընթացի արդյունավետության բարձրացում | 1. Ներկայացվել է առաջարկություն դեղերի ձեռք բերման այլընտրանքային ճկուն մեխանիզմի ներդրման վերաբերյալ, որը կապահովի առանց ժամանակի կորստի ազատությունից զրկված անձանց ըստ անհրաժեշտության դրանց տրամադրումը:2. Մշակվել և ներդրվել է դեղերի ձեռք բերման այլընտրանքային ճկուն մեխանիզմ: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ) | 1. 2020 թվականի մարտի 1-ին տասնօրյակ2. 2020 թվականի օգոստոսի 1-ին տասնօրյակ | Երաշխավորվել է ազատությունից զրկված անձանց ըստ անհրաժեշտության դեղերի տրամադրման գործընթացի արդյունավետությունը: | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| 39. | Ազատությունից զրկված անձանց դիետիկ սննդով ապահովում | 1. Ներկայացվել է առաջարկություն որոշ՝ ավելի հաճախ ախտորոշվող հիվանդությունների դեպքում ազատությունից զրկված անձանց դիետիկ սննդով ապահովելու վերաբերյալ:2. Որոշ՝ ավելի հաճախ ախտորոշվող հիվանդությունների դեպքում ազատությունից զրկված անձինք ապահովվում են դիետիկ սննդով: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ)Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 1. 2020 թվականի մարտի 1-ին տասնօրյակ2. 2020 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Ստեղծվել են անհրաժեշտ նախադրյալ ազատությունից զրկված անձանց առողջության պահպանման իրավունքի իրացման համար: | ՀՀ պետական բյուջե |
| 40. | Քրեակատարողական հիմնարկներում մահվան, ինքնավնասման և ինքնասպանության դեպքերի կանխարգելում | 1. Գնահատվել են քրեակատարողական հիմնարկներում մահվան, ինքնավնասման և ինքնասպանության դեպքերի հիմքում ընկած հանգամանքները.2. Մշակվել և իրականացվում է քրեակատարողական հիմնարկներում մահվան, ինքնավնասման և ինքնասպանության դեպքերի կանխարգելման համալիր ծրագիր:3. Նախատեսվել է ինքնավնասման, ինքնասպանության ռիսկի խմբին դասվող ազատությունից զրկված անձանց կյանքից զրկելու միջոցներին անհրաժեշտ ժամանակահատվածով հասանելիությունը սահմանափակելու օրենսդրական հնարավորություն (օրինակ՝ պարան, կոշկաքուղեր, սավան, գոտի և այլն).4. Իրականացվում է քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի՝ ինքնավնասման վտանգի նախանշանների և այդ կապակցությամբ ձեռնարկվող անհրաժեշտ միջոցառումների վերաբերյալ ուսուցում: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ)Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 1. 2020 թվականի փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ2. 2020 թվականի ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ3. 2020 թվականի մայիսի 3-րդ տասնօրյակ4. 2020-2023թթ. (շարունակական) | Քրեակատարողական հիմնարկներում ազատությունից զրկված անձանց կյանքի և առողջության պահպանման իրավունքը երաշխավորված է: | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված միջոցներ |
| 41. | Ազատությունից զրկված անձանց քրեակատարողական հիմնարկ ընդունելիս նրանց հոգեկան առողջական վիճակի գնահատման և դրա վատթարացման կանխարգելման, ինչպես նաև դրանց կապակցությամբ սկրինինգային հետազոտությունների իրականացման ծրագրերի ներդնում | 1. Իրականացվել է միջազգային փորձի ուսումնասիրություն.2. Ուսումնասիրության հիման վրա մշակվել և ներդրվել են ազատությունից զրկված անձանց քրեակատարողական հիմնարկ ընդունելիս նրանց հոգեկան առողջական վիճակի գնահատման և դրա վատթարացման կանխարգելման, ինչպես նաև դրանց կապակցությամբ սկրինինգային հետազոտությունների իրականացման ծրագրեր: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ)Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 1. 2020 թվականի մայիսի 3-րդ տասնօրյակ2. 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ստեղծվել են անհրաժեշտ նախադրյալներ ազատությունից զրկված անձանց հոգեկան առողջության պահպանման համար: | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| 42. | Ազատությունից զրկված անձանց տրամադրվող հոգեբանական ծառայության որակի բարձրացում | 1. Վերանայվել է քրեակատարողական հիմնարկներում հոգեբանների հաստիքները՝ հնարավորինս համապատասխանեցնելով այնտեղ պահվող ազատությունից զրկված անձանց լրակազմին, ինչպես նաև անհրաժեշտ հոգեբանական աջակցության ծավալին՝ նախապես գնահատելով մատուցվող ծառայությունների կարիքները.2. Մշակվել են քրեակատարողական հիմնարկներում հոգեբանական ծառայության աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու համար մեթոդական ուղեցույցներ.3. Իրականացվել է հոգեբանների մասնագիտական վերապատրաստում: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ)Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 1. 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ2. 2020 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ3. 2020-2023թթ. (շարունակական) | Ստեղծվել են անհրաժեշտ նախադրյալներ ազատությունից զրկված անձանց պատշաճ հոգեբանական ծառայություն տրամադրելու համար: | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված միջոցներ |
| 43. | Քրեակատարողական հիմնարկներում երկրորդային (հիվանդանոցային) բժշկական օգնության և սպասարկման տրամադրման պայմանների բարելավում | 1. Իրականացվել է միջազգային փորձի ուսումնասիրություն.2. Ուսումնասիրության հիման վրա մշակվել և ներկայացվել է առաջարկություն քրեակատարողական հիմնարկներում երկրորդային (հիվանդանոցային) բժշկական օգնության և սպասարկման տրամադրման պայմանները բարելավելու վերաբերյալ: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ)Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 1. 2023 թվականի հունիսի 2-րդ տասնօրյակ2. 2023 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ստեղծվել են անհրաժեշտ նախադրյալներ քրեակատարողական հիմնարկներում երկրորդային (հիվանդանոցային) բժշկական օգնության և սպասարկման տրամադրման պայմանների բարելավման ուղղությամբ: | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| 44. | Քրեակատարողական և Պրոբացիայի ծառայությունների արդյունավետ համագործակցության մեխանիզմների ներդնում | 1. Համատեղ վերապատրաստումներ անցկացնելու համար իրականացվել է մեթոդական ձեռնարկների մշակում:2. Իրականացվել են քրեակատարողական ծառայողների և պրոբացիայի ծառայողների համատեղ վերապատրաստումներ՝ ոլորտային թեմաներով: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 1. 2021 թվականի փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ2. 2021 թվականի հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ | Ստեղծվել են անհրաժեշտ նախադրյալներ քրեակատարողական և պրոբացիայի ծառայությունների արդյունավետ համագործակցության մեխանիզմների ներդրման: | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| **ՊՐՈԲԱՑԻԱՅԻ ՈԼՈՐՏ** |
| 45. | Պրոբացիայի ծառայության գործունեության արդյունավետության բարձրացման համար օրենսդրական հիմքերի ամրագրում | 1. Մշակվել է «Պրոբացիայի մասին» ՀՀ օրենքում և հարակից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթ.2. Փաթեթի վերաբերյալ կազմակերպվել են հանրային քննարկումներ.3. Փաթեթը ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ)Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 1. 2020 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ2. 2020 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ3. 2020 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Պրոբացիայի ծառայության գործունեության արդյունավետության բարձրացման համար անհրաժեշտ օրենսդրական հիմքերն ամրագրվել են: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 46. | Ազատությունից զրկելուն այլընտրանք հանդիսացող խափանման միջոցների ամրագրում | 1. Մշակվել է «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը.2. Նախագծի վերաբերյալ կազմակերպվել են հանրային քննարկումներ.3. Նախագիծը ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ)Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 1. 2020 թվականի մարտի 2-րդ տասնօրյակ2. 2020 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ3. 2020 թվականի օգոստոս 3-րդ տասնօրյակ | Ստեղծվել են անհրաժեշտ օրենսդրական նախադրյալներ գործնականում կալանավորման կիրառման դեպքերը նվազեցնելու համար: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 47. | Պրոբացիայի ծառայության կարգավիճակի վերանայում, սոցիալական երաշխիքների նախատեսում, ինչպես նաև սոցիալական-հոգեբանական աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ հաստիքների ապահովում | 1. Գնահատվել է Պրոբացիայի ծառայության առկա կարգավիճակը և պրոբացիայի ծառայողներին վերապահված սոցիալական երաշխիքների առկա համակարգը:2. Ներկայացվել է առաջարկություն Պրոբացիայի ծառայության կարգավիճակի և պրոբացիայի ծառայողների սոցիալական երաշխիքների համակարգի փոփոխման նպատակահարմարության վերաբերյալ և, ըստ անհրաժեշտության, մշակվել է իրավական ակտի նախագիծ:3. Պրոբացիայի ծառայությունը համալրվել է սոցիալական-հոգեբանական աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ հաստիքներով: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 1. 2020 թվականի մարտի 2-րդ տասնօրյակ2. 2020 թվականի ապրիլի 1-ին տասնօրյակ3. 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Բարձրացվել է Պրոբացիայի ծառայության գործունեության արդյունավետությունը՝ անկախության անհրաժեշտ և բավարար երաշխիքների տրամադրմամբ: | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված միջոցներ |
| 48. | Պրոբացիայի ծառայության գործունեության արդյունավետության բարձրացման համար տեխնիկական միջոցներով վերազինում | 1. Իրականացվել է կարիքների գնահատում.2. Պրոբացիայի ծառայությունը վերազինվել է անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով: |  ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 1. 2020 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ2. 2020-2023թթ. (շարունակական) | Պրոբացիայի ծառայությունն ապահովված է անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումներով: | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված միջոցներ |
| 49. | Պրոբացիայի ծառայողների համար գործնական ուղեցույցների, ինչպես նաև Պրոբացիայի ծառայության անձնակազմի վերապատրաստման դասընթացների անցկացման մեթոդաբանության փոփոխություն և մեթոդական ձեռնարկի կիրառում | 1. Մշակվել են «ՀՀ պրոբացիայի ծառայողի գործնական ձեռնարկ», «ՀՀ պրոբացիայի ծառայության ղեկավար կազմի գործնական ձեռնարկ» գործնական ուղեցույցները: 2. Մշակվել է Պրոբացիայի ծառայության անձնակազմի վերապատրաստման դասընթացների մեթոդական ձեռնարկը` որպես ապագայում անցկացվող մասնագիտական վերապատրաստումների վարման ուղեցույց:3. Մշակվել է վերապատրաստման դասընթացների անցկացման նոր մեթոդաբանություն: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿՀասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 1. 2020 թվականի փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ2. 2020 թվականի փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ3. 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Պրոբացիայի ծառայողներն ապահովված են իրենց գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գործնական ուղեցույցներով: | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| 50. | Պրոբացիայի համակարգում էլեկտրոնային կառավարման գործիքների կիրառման խթանում | 1. Մշակվել և իրականացվել է e-probation համակարգի ծրագրային ապահովումը:2. Փորձարկվել է e-probation էլեկտրոնային կառավարման համակարգը. 3. Փորձարկման արդյունքների հիման վրա կատարելագործվել և արդիականացվել է e-probation էլեկտրոնային կառավարման համակարգը.4. Ձեռք են բերվել e-probation էլեկտրոնային կառավարման համակարգը ամբողջական գործարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումները.5. E-probation էլեկտրոնային կառավարման համակարգը համակցվել է այլ գերատեսչությունների էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի հետ.6. E-probation էլեկտրոնային կառավարման համակարգի օգտագործման համար անհրաժեշտ հմտությունների ձեռքբերման նպատակով պրոբացիայի ծառայողները վերապատրաստվել են.7. E-probation էլեկտրոնային կառավարման համակարգն ամբողջությամբ գործարկվել է: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունՀասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 1. 2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ2. 2021 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ3. 2021 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ4. 2021 թվականի օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ5. 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ6. 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ7. 2021 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Պրոբացիայի համակարգում փաստաթղթաշրջանառությունը կրճատվել է, պրոբացիայի շահառուների նկատմամբ կատարված ցանկացած գործողության թափանցիկության ապահովման համար ստեղծվել են անհրաժեշտ նախադրյալներ: | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 51. | Պրոբացիայի ծառայության կողմից էլեկտրոնային հսկողության համակարգի գործարկում | 1. Մշակել և իրականացնել էլեկտրոնային հսկողության համակարգի կիրառման ծրագրային ապահովումը.2. Էլեկտրոնային հսկողության միջոցների կիրառումն ապահովելու նպատակով պրոբացիայի ծառայողների համար կազմակերպել վերապատրաստման դասընթացներ.3. Իրականացնել էլեկտրոնային հսկողության միջոցների կիրառումը խթանող ծրագրեր, վերապատրաստումներ դատավորների, դատախազների, փաստաբանների համար. 4. Գործարկել էլեկտրոնային հսկողության համակարգը՝ ըստ փուլերի: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 1. 2021 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ2. 2021 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ3. 2021 թվականի հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ4. 2021-2023 թթ. | Գործարկվել է էլեկտրոնային հսկողության համակարգը, ստեղծվել են անհրաժեշտ նախադրյալներ այլընտրանքային խափանման միջոցների և էլեկտրոնային եղանակով վերահսկողության արդյունավետ իրականացման համար: | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված միջոցներ |
| 52. | Պրոբացիայի շահառուի ռիսկի նախնական գնահատման գործիքի (proxy tool) ներդնում | 1. Մշակվել է պրոբացիայի շահառուի ռիսկի նախնական գնահատման գործիքը.2. Պրոբացիայի շահառուի ռիսկի նախնական գնահատման գործիքը փորձարկվել է պիլոտային ծրագրի շրջանակներում.3. Փորձարկման արդյունքների հիման վրա պրոբացիայի շահառուի ռիսկի նախնական գնահատման գործիքը կատարելագործվել է.4. Պրոբացիայի շահառուի ռիսկի նախնական գնահատման գործիքը հաստատվել և ամբողջությամբ կիրառվում է Պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնում և մարզային մարմիններում: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն[«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ](http://www.moj.am/structures/view/structure/24)Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 1. 2019 թվականի դեկտեմբերի 3 -րդ տասնօրյակ2. 2020 թվականի հունվարի 2-րդ տասնօրյակ3. 2020 թվականի փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ4. 2020 թվականի մարտի 2-րդ տասնօրյակ | Երաշխավորվել է պրոբացիայի շահառուի ռիսկի նախնական և արագ գնահատումը: | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| 53.  | Պրոբացիայի շահառուների ռիսկերի և կարիքների գնահատման գործիքի ներդնում | Պրոբացիայի շահառուների ռիսկերի և կարիքների գնահատման գործիքը հաստատվել և ամբողջությամբ կիրառվում է Պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնում և մարզային մարմիններում: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն[«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ](http://www.moj.am/structures/view/structure/24)Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2020 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Երաշխավորվել է պրոբացիայի շահառուների ռիսկի և կարիքի խորը գնահատումը, որի հիման վրա ստեղծվել են անհրաժեշտ նախադրյալներ պրոբացիայի շահառուների նկատմամբ արդյունավետ ներգործության միջոցներ կիրառելու համար: | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված միջոցներ |
| 54. | Պրոբացիայի անչափահաս շահառուների ռիսկերի և կարիքների գնահատման գործիքի ներդնում | Պրոբացիայի անչափահաս շահառուների ռիսկերի և կարիքների գնահատման գործիքը հաստատվել և ամբողջությամբ կիրառվում է Պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնում և մարզային մարմիններում: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն[«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ](http://www.moj.am/structures/view/structure/24)Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2020 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Երաշխավորվել է պրոբացիայի անչափահաս շահառուների ռիսկի և կարիքի խորը գնահատումը, որի հիման վրա ստեղծվել են անհրաժեշտ նախադրյալներ պրոբացիայի անչափահաս շահառուների նկատմամբ արդյունավետ ներգործության միջոցներ կիրառելու համար: | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված միջոցներ |
| 55. | Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման վերաբերյալ զեկույցի տրամադրման համար գնահատման գործիքի ներդնում | 1. Մշակվել է պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման վերաբերյալ զեկույցի հիմքում դրվող հանգամանքների գնահատման էլեկտրոնային գործիք:2. Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման վերաբերյալ զեկույցի հիմքում դրվող հանգամանքների գնահատման էլեկտրոնային գործիքը փորձարկվել է:3. Փորձարկման հիման վրա գործիքը կատարելագործվել է և ամբողջությամբ գործարկվում է Պրոբացիայի ծառայությունում: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան(համաձայնությամբ)Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 1. 2020 թվականի օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ2. 2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ3. 2020-2023թթ. | Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտի արդյունավետությունն ապահովված է, բացառվել է լայն հայեցողության առկայությունը: | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված միջոցներ |
| 56. | Պրոբացիայի ծառայողներին պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման վերաբերյալ զեկույցների կազմման համար (պրոբացիայի շահառուների բնակության վայր այցելություն, տուժողի հետ հանդիպում, այլ հաստատություններ այցելություններ և այլն) փոխհատուցման տրամադրման նախատեսում | 1. Մշակվել և ներկայացվել է առաջարկություն պրոբացիայի ծառայողներին պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման վերաբերյալ զեկույցների կազմման համար փոխհատուցում տրամադրելու մոդելի ընտրության վերաբերյալ:2. Ներդրվել է պրոբացիայի ծառայողներին պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման վերաբերյալ զեկույցների կազմման համար փոխհատուցում տրամադրելու մոդել: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 1. 2020 թվականի մարտի 2-րդ տասնօրյակ2. 2020 թվականի հունիսի 2-րդ տասնօրյակ | Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման վերաբերյալ զեկույցների պատշաճ կազմման համար պրոբացիայի ծառայողներն ապահովվել են անհրաժեշտ ռեսուրսներով: | ՀՀ պետական բյուջե |
| 57. | Պրոբացիայի շահառուների վերասոցիալականացմանն ուղղված թիրախավորված միջոցառումների և ծրագրերի իրականացում և մեթոդաբանության փոփոխություն | 1. Մշակվել են պրոբացիայի շահառուների վերասոցիալականացման միջոցառումներ և ծրագրեր.2. Մշակված վերասոցիալականացման միջոցառումները և ծրագրերը փորձարկվել են պիլոտային ծրագրի շրջանակներում.3. Մշակվել է վերասոցիալականացման միջոցառումների և ծրագրերի անցկացման նոր մեթոդաբանություն: 4. Սահմանվել են վերստուգելի չափանիշներ, որոնք հնարավորություն կտան ստուգել պրոբացիայի ծառայության կողմից իրականացվող վերասոցիալականացման միջոցառումների և ծրագրերի արդյունավետության աստիճանը: | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ)«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿՀասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 1. 2020 թվականի հունիսի 1-ին տասնօրյակ2. 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ3. 2020 թվականի փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ4. 2020 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Ստեղծվել են անհրաժեշտ նախադրյալներ պրոբացիայի շահառուների վերասոցիալականաց-ման գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման համար: | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված միջոցներ |
| **ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ** |
| 58. | Հանրային իրազեկման բարձրացում, արդարադատության շղթայում ընդգրկված մարմինների միջև արդյունավետ համագործակցության ապահովում | 1. Մշակվել և իրականացվել են հասարակության շրջանում քրեական ենթամշակույթի նկատմամբ զրո հանդուրժողականության ապահովմանն ուղղված իրազեկման ծրագրեր։2. Մշակվել և իրականացվել են իրազեկման ծրագրեր, որոնց հիման վրա անձինք (այդ թվում՝ դատապարտյալները և պրոբացիայի շահառուները) պարբերաբար տեղեկացվում են պետության կողմից քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտում իրականացվող միջոցառումների, ինչպես նաև պատիժը կատարող կամ վերահսկողությունն իրականացնող մարմինների հետ հարաբերակցվելիս իրենց իրավունքների վերաբերյալ։3. Մշակվել և իրականացվել են պատժից ազատվելուց հետո հասարակություն վերադարձած դատապարտյալների նկատմամբ հանրային դիրքորոշման փոփոխմանը և հանդուրժողականության աստիճանի բարձրացմանն ուղղված իրազեկման ծրագրեր՝ հիմքում ունենալով դատապարտյալների վերաինտեգրման գործընթացի արդյունավետության բարձրացումը։4. Արդարադատության շղթայում ընդգրկված մարմինների միջև արդյունավետ հաղորդակցության և քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտում վարվող պետական քաղաքականության գաղափարախոսության ամրապնդման նպատակով պարբերաբար կազմակերպվել են աշխատաժողովներ։ | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ վարչապետի աշխատակազմՊետական կառավարման համակարգի մարմիններՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ)Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ)Զանգվածային լրատվության միջոցներ(համաձայնությամբ) | 2020-2023թթ. | Առնվազն 10 հանրային իրազեկման միջոցառումների իրականացման արդյունքում կատարված հարցումների և այլ ուսումնասիրությունների գնահատմամբ հանրության շրջանում բարձրացել է քրեական ենթամշակույթի նկատմամբ անհանդուրժողականության մակարդակը, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտում իրականացվող քայլերի վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության աստիճանը, դատապարտյալների համար ստեղծվել են անհրաժեշտ նախադրյալներ վերաինտեգրման գործընթացն ավելի սահուն անցնելու համար, ինչպես նաև ամրապնդվել է արդարադատության շղթայում ընդգրկված մարմինների միջև արդյունավետ հաղորդակցությունը։  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

 ՂԵԿԱՎԱՐ Է. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ