Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1886-Լ որոշման

ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2020-2030 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 2023-2026 ԹԹ․ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ուղղություն | Միջոցառումներ | Ակնկալվող արդյունք | Կատարող | Համակատարող(ներ) | Ժամկետ | Ֆինանսավորմանաղբյուրը |
| 1 | Ինտենսիվ բուսաբուծություն | 1.1 Հավաստագրված սերմերի, սածիլի ևտնկանյութի արտադրության խթանում՝ գիտական կենտրոնների, գրանցված սերմարտադրողների և տնկարանների միջոցով | Գիտական կենտրոնների և սերմնաբուծական տնտեսությունների կարողությունների հզորացում, թվով 2 սածիլանոցների հիմնում, 2023թ. մշակվել է սածիլանոցի հիմնման և բանջարաբոստանային մշակաբույսերի սերմադաշտում կաթիլային ոռոգման համակարգի ներդրման ծրագիր, 2025թ.-ին նախատեսվում է հիմնել ևս մեկ սածիլանոց, թվով 2 տնկարանային տնտեսությունների արդիականացում 2024և 2025 թվականներին, 2023թ.-ին 2000 քմ մակերեսով ջերմատան հիմնման արդյունքում յուրաքանչյուր տարի տնկանյութի աստիճանական բազմացման միջոցով 2027թ.-ին արդեն գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների համար 3000 տոննա A դասի տնկանյութի, 2024-2026թթ. յուրաքանչյուր տարի 10 000 տոննա հացահատիկային, հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի, բազմամյա խոտաբույսերի և 0,5 տոննա բանջարաբոստանային մշակաբույսերի սերմերի, թվով 600 հազարհատ սածիլի հասանելիության և | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ․ | օրենքով չարգելված աղբյուրներ100 մլն ՀՀ դրամ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | պարենային անվտանգության ապահովում, արտադրողականության աճ ևարտադրանքի որակի բարձրացում |  |  |  |  |
| 1․2 Սերմարտադրող տնտեսությունների տեխնիկական հագեցվածության գնահատում, առաջարկությունների մշակում և համապատասխան տեխնիկական հագեցվածության ապահովում | 2024 թվականին սերմարտադրող տնտեսությունների տեխնիկական հագեցվածության վերաբերյալ լիարժեք տեղեկատվության և 2024 թվականից սկսած դրանց վերաբերյալ առաջարկությունների առկայություն, աստիճանաբար տեխնիկական հագեցվածության մակարդակի բարձրացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ | օրենքով չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակեր- պություններ)տեխնիկական հագեցվածության գնահատում և առաջարկություն- ների մշակում՝ 8․8 մլն ՀՀ դրամ, (տեխնիկական հագեցվածության ապահովման ծախսը հնարավոր կլինի ներկայացնելգնահատումից հետո) |
| 1.3 Բույսերի պաշտպանության միջոցառումներիիրականացում | Բուսասանիտարական կայուն իրավիճակի ապահովում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Մարզպետների աշխատակազմեր | 2023-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի |
|  |  |  |  |  | Շուրջ՝ 108․6 մլն ՀՀ դրամ |
| 1.4 Բույսերի սորտերի պահպանությանմիջազգային միությանը (UPOV) ՀՀանդամակցությանապահովում | Տեղական սելեկցիայի և սերմնաբուծության զարգացման համար նոր հնարավորությունների ստեղծում, մտավոր սեփականության պահպանության երաշխավորություն, ներդրումների աճ | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023թ․ | ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 1․5 Առավելվտանգավոր | Կլիմայի փոփոխությամբ պայմանավորվածռիսկերի կանխարգելման և կառավարման | Էկոնոմիկայինախարարություն | Սննդամթերքիանվտանգության | 2023-2026թթ․ | ֆինանսավորում չիպահանջում |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հիվանդությունների և վնասատուների բռնկումների կանխարգելման և կառավարման արագ արձագանքման միջգերատեսչական աշխատանքայինխմբի ստեղծում | նպատակով «Առավել վտանգավոր հիվանդությունների և վնասատուների բռնկումների կանխարգելման և կառավարման արագ արձագանքման միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ ստեղծելու և դրա աշխատակարգը հաստատելու մասին» իրավական ակտի ընդունում |  | տեսչական մարմին |  |  |
| 1․6 Տնկանյութի հավաստագրման ամբողջական համակարգի, այդ թվում հավաստագրման գործընթացների թվայնացման համակարգիներդրում և կիրարկում | Սերմերի, սածիլի և տնկանյութի արտադրության խթանման միջոցով պարենային անվտանգության ապահովում, որակյալ տնկանյութի հասանելիության ապահովում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2023-2026թթ․ | օրենքով չարգելված աղբյուրներ43 մլն ՀՀ դրամ |
| 1.7 Ինտենսիվ այգեգործությանզարգացման ծրագրի իրականացում | Տարեկան շուրջ 1000 հա մակերեսով ինտենսիվ այգիների հիմնում, պտղատու մշակաբույսերի արտադրողականության բարձրացում և համախառն արտադրանքի աճ, կարկտապաշտպան ցանցերով այգիներիտարածքների ավելացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիՇուրջ՝ 6 մլրդ ՀՀ դրամ |
| 1.8 Խաղողի տնկարկներիռեեստրի ստեղծում, գործարկում, ազգային գեոպորտալում արտացոլելու նպատակով թեմատիկ շերտերի ստանդարտի մշակում, ինտեգրում Կադաստրի կոմիտեի կողմից վարվող ազգայինգեոպորտալին | «Խաղողի տնկարկների ռեեստր» ամբողջական համակարգի գործարկումՇուրջ 13000 հա մակերեսով տնկարկների ագրոնոմիական անձնագրերի ստեղծումՇուրջ 12000 խաղողագործ ֆերմերների տվյալների բազայի ստեղծում և համալրում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Կադաստրի կոմիտե«ՀՀխաղողագործության և գինեգործության» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ․2025թ․ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ2026թ․ (շարունա- կական) | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիօրենքով չարգելված այլ աղբյուրներՇուրջ՝ 150 մլն ՀՀ դրամ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Խաղողի մթերման գործընթացում ընդգրկված նվազագույնը 30 գինեգործական ընկերություններում ներդրված համակարգ |  |  | 2025-2026թթ․ շարունա- կական |  |
| Թեմատիկ շերտերի ինտեգրում Կադաստրի կոմիտեի կողմից վարվող ազգային գեոպորտալին | 2026թ.դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |
| 1․9 Աջակցություն ջերմատնային տնտեսությունների հիմնմանը | Տարեկան շուրջ 10 հա ջերմատնային տնտեսությունների հիմնմանն աջակցություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի |
|  |  |  |  | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություն- ներ) |
|  |  |  |  | Շուրջ՝ 5․5 մլրդ ՀՀ դրամ |
| 1․10Սերմնաբուծությամբ և սերմարտադրությամբ զբաղվող սուբյեկտների և տնտեսությունների մասնագիտական կարողությունների հզորացում | Սերմնաբուծությամբ և սերմարտադրությամբ զբաղվող սուբյեկտների և տնտեսությունների վերապատրաստված անձնակազմերի առկայություն։ Սերմնաբուծությամբ և սերմարտադրությամբ զբաղվող տնտեսավարողների համար յուրաքանչյուր տարի (2023-2026 թթ.) 4 դասընթացների (առկա կամ հեռավար) կազմակերպում, ըստ մշակաբույսերի խմբերի՝ հացահատիկային, հատիկաընդեղեն, բանջար-բոստանային մշակաբույսերի և կերաբույսերի սերմնաբուծությանառանձնահատկությունների, | Էկոնոմիկայի նախարարություն | «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ. | օրենքով չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություն- ներ)Շուրջ՝ 20 մլն ՀՀ դրամ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | սերմնադաշտերի ագրոտեխնիկայի և ապրոբացիայի վերաբերյալ (յուրաքանչյուր խմբում՝ 10-15 մարդ)։Մասնագիտական կարողությունների բարձրացման դասընթացների մասնակիցներին հավաստագրերիտրամադրում |  |  |  |  |
| 1․11 Ռեսուրսախնայող գյուղատնտեսության վերաբերյալ գյուղացիական տնտեսությունների մասնագիտական կարողությունների հզորացում և իրազեկվածության բարձրացում | Ռեսուրսախնայող գյուղատնտեսության վերաբերյալ գյուղացիական տնտեսությունների մասնագիտական կարողությունների հզորացման և իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված դասընթացների իրականացում՝ ըստ գյուղատնտեսական գոտիների խմբավորման (4 խմբեր) և հիմնական մշակաբույսերի տեխնոլոգիական ընդհանրության: Արդյունքում կներկայացվեն հողի անվար և նվազագույն մշակության, ոռոգման արդիական, բույսերի պաշտպանության գործընթացում ԱԹՍ կիրառման տեխնոլոգիաները: Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ուսումնափորձնական տնտեսություններում, ըստ անհրաժեշտության, որպես գործնական ցուցադրություն յուրաքանչյուր տարի (2023- 2026թթ.) գարնանը 1 հա-ի վրա դրանց իրականացման տարբերակների ներկայացում։Գյուղատնտեսական միևնույն հողատարածքի բազմակի օգտագործման տեխնոլոգիաների ներկայացում տարբեր վեգետացիոն ժամանակահատված ունեցող մշակաբույսերի կիրառմամբ: Յուրաքանչյուր տարի (2024-2026 թթ.) մեկականդասընթացի կազմակերպում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ. | օրենքով չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություն- ներ)43․6 մլն ՀՀ դրամ |
| 1․12 Աջակցություն ՀՀ- ում օրգանականգյուղատնտեսության | Գյուղացիական տնտեսությունների և սպառողների իրազեկվածությանբարձրացում օրգանական արտադրության | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգությանտեսչական մարմին | 2024-2026թթ․ | օրենքով չարգելվածաղբյուրներ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | զարգացմանը | և արտադրանքի վերաբերյալ, ՀՀ-ում օրգանական արտադրության տարածքների ընդլայնում,հայկական օրգանական արտադրանքիճանաչելիության մեծացում |  |  |  | (միջազգային դոնոր կազմակերպու- թյուններ) |
|  |  | Շուրջ՝ 527.4 մլն ՀՀդրամ |
| 1.13Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի նպատակային և արդյունավետ օգտագործման մեխանիզմների ներդրում | Հողերի շուկայի զարգացում, գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չօգտագործման և մասնատվածության մակարդակի նվազեցում, մասնավորապես մինչև 2026 թվականի ավարտը մինչև 400 հա-ի միավորված հողատարածքների առկայություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունԿադաստրի կոմիտե Ջրային կոմիտե | 2023-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիօրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպու- թյուններ) |
|  |  |  |  |  | Շուրջ՝ 445 մլն ՀՀ դրամ |
| 1.14 Ոռոգման առաջադիմական տեխնոլոգիաներիներդրման խթանում և տարածում | Պետական աջակցությամբ խթանել տարեկան շուրջ 1000 հա տարածքում ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրմանը և ջրավազանների կառուցմանը կամ ընդլայնմանը, որը հնարավորություն կտա ապահովել ջրի խնայողությամբ բարձր արդյունավետություն, ջրախնայող տեխնոլոգիաներով ցուցադրականտեղամասերի հիմնում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Ջրային կոմիտե«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ. | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիՇուրջ՝ 375 մլն ՀՀ դրամ |
| 1.15Գյուղատնտեսության ապահովագրության ծրագրի իրականացում, մոնիթորինգ և գնահատում, նոր պրոդուկտների ևհամակարգային | Գյուղատնտեսությունում աղետների դեպքում վնասների հատուցման շնորհիվ տնտեսավարողների ռիսկերի մեղմում, ապահովագրվող մշակաբույսերի տարածքների ավելացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսությունը ապահովագրողների ազգային գործակալություն ՀԿ (համաձայնությամբ),Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ), | 2023-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիօրենքով չարգելված այլ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | մեխանիզմների մշակում |  |  | Ապահովագրական ընկերություններ (համաձայնությամբ) |  | աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակեր- պություններ)Շուրջ՝ 3․0 մլրդ ՀՀդրամ |
| 1․16 Վտանգավոր հիդրոօդերևութաբա- նական երևույթների կանխատեսման և վաղօրոք նախազգուշացման համակարգի հիմնում | Ընդարձակված ռադիոլոկացիոն դիտարկումների ցանց, դիտարկումների տվյալների հավաքման արդյունավետ և այժմեական համակարգ, որը հնարավորություն կտա բարելավել համակարգի գործունեության հիմնական ուղղություններով գործող պարտավորությունների կատարումը, ՀՀ հիդրոօդերևութաբանական անվտանգության ապահովման բարելավում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիօրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպու- թյուններ)Շուրջ՝ 3.6 մլրդ ՀՀդրամ |
| 1․17 Փոփոխվող բնակլիմայական պայմաններում ըստ գյուղատնտեսական գոտիների մշակաբույսերի արդյունավետ մշակության հնարավորություններիգնահատում | Ըստ գյուղատնտեսական գոտիների մշակաբույսերի արդյունավետ մշակության հնարավորությունների գնահատում՝ ելնելով փոփոխվող բնակլիմայական պայմաններից,առաջարկվող մշակաբույսերի արդյունավետ մշակության վերաբերյալ կազմված ուղեցույցներ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2024-2026թթ․ | օրենքով չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպու- թյուններ)Շուրջ՝ 30 մլն ՀՀ դրամ |
| 1.18Գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի թարմացման միջոցառմանիրականացում | Տարեկան շուրջ 500 միավորով գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի նորացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի |
|  |  |  |  | Շուրջ՝ 3․0 մլրդ ՀՀդրամ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.19Կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրմանն աջակցություն | Ինտենսիվ այգիների շուրջ 100 հա հողատարածքում կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրում | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2025-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի |
|  |  |  |  | Շուրջ՝ 250 մլն ՀՀ դրամ |
| 1․20 Տնամերձ հողամասերում այգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման ծրագրի մշակում ևիրականացում | Տնամերձ հողամասերում այգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրում | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2025-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիՇուրջ՝ 200 մլն ՀՀդրամ |
| 1.21 Կերարտադրության խթանում,մասնավորապես՝ անասնակերի արտադրության, այդ թվումհիդրոպոնիկ եղանակով, ծավալների ավելացման նպատակով կերային մշակաբույսերի մշակությանխրախուսում | Հանրապետությունում կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունների 10- 15%-ով ընդլայնում, անասնակերի կայուն բազայիստեղծում, բնականռեսուրսների արդյունավետ և լիարժեք օգտագործում, կենդանական ծագման արտադրանքի ծավալների աճ, տարեկան շուրջ 700-750 հազ. տոննա խոտի և կանաչ (վերամշակված չոր խոտի) կերի արտադրության կազմակերպում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունՇրջակա միջավայրի նախարարություն | 2023-2026թթ. | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիօրենքով չարգելված այլ աղբյուրներՇուրջ՝ 400 մլն ՀՀ դրամ |
| 1․22 Արոտավայրերի բարելավման միջոցառումների իրականացում | * Ենթակառուցվածքների ստեղծում (ճանապարհների բարեկարգում, ջրախմոցներ, հովվի կացարան, գիշերակացի մակատեղեր, մեքենայացված կթի սրահ և այլն),
* Արոտային անասնապահությամբ զբաղվող տնտեսավարողների և համայնքների կարողությունների զարգացում,
* Արոտների կայուն կառավարմանն ուղղված
 | Էկոնոմիկայի նախարարությունՇրջակա միջավայրի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ | 2025-2026թթ. շարունա- կական | օրենքով չարգելված աղբյուրներՇուրջ՝ 440 մլն ՀՀ դրամ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | իրավական ակտերի մշակում,□ Դեգրադացված արոտավայրերի և խոտհարքների բարելավմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում (ենթացանք արոտավայրերիխոտախառնուրդներով) |  | (համաձայնությամբ) |  |  |
| 2 | Ինտենսիվ անասնաբուծություն, այդ թվում՝ տոհմային | 2.1 Տոհմային անասնաբուծությանզարգացում՝ տոհմային կենդանիների ձեռք- բերման աջակցության ծրագրերի իրականացում․«Ոչխարաբուծության և այծաբուծության զարգացման 2024- 2028թթ․ ծրագիր»«Մթերատվության բարձրացման փորձնական ծրագիր»«Հայաստանի Հանրապետությունում 2025-2029թվականներիտավարաբուծության զարգացման ծրագիր» | «Հանրապետության տավարի նախիրներում և ոչխարի հոտերում տոհմային կենդանիների տեսակարար կշռի ավելացում 1,5-2% (տարեկան 500-600 գլուխ տոհմային ԽԵԿ և ՄԵԿ), տոհմային կենդանիների (տավար, ոչխար) ներկրման գործընթացի շարունակականության ապահովում, ներկրված կենդանիների տեղական վերարտադրության կազմակերպում, մաքրացեղ բուծման միջոցով-միջցեղային տրամախաչումների շնորհիվ հայրենական ցեղերի կենդանիների տոհմային և մթերատու հատկանիշների բարելավում, անասնաբուծական արտադրանքի հավելյալ արտադրության խթանում, տոհմային կենդանիների վաճառքի մշակույթի ներդրում»։ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրերիՇուրջ՝ 1.15 մլրդ ՀՀ դրամօրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2.2 «Հայաստանի Հանրապետությունումարդյունաբերական խեցգետնաբուծության զարգացման 2024-2026 թվականների ծրագիր» | Ներդրումային ծախսերի մասնակի փոխհատուցման միջոցով արդյունաբերական խեցգետնաբուծության ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրում, արհեստական եղանակով խեցգետնի արտադրության ծավալների ավելացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2024-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիՇուրջ՝ 392.0 մլն ՀՀ դրամ |
| 2.3 «Մեղվաբուծության զարգացմանփորձնական ծրագիր» | Ծախսերի 50  փոխհատուցման միջոցով արտադրվող բարձրորակ ապրանքային մեղրի քանակի ավելացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2024-2025թթ. | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարությանկողմից հաստատված |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ծրագրիՇուրջ՝ 280.0 մլն ՀՀ դրամ |
| 2.4 Կենդանիների նույնականացմանհամակարգի ներդրում և բարելավում | Հանրապետության ամբողջ տարածքով ԽԵԿ-ի և ՄԵԿ-ի տեղաշարժի վերահսկում և հետագծելիության բարելավում, նախրի կառավարում և տոհմասելեկցիոն լայնածավալ աշխատանքների կազմակերպման համար նախադրյալների ստեղծում, կայուն անասնահամաճարակային իրավիճակ՝ կենդանիների և մարդկանց համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման նոր արդյունավետ համակարգի և հետագծելիության ապահովման նոր մեխանիզմիներդրում։ Նախատեսվում է2023 թվականին՝ 686500,2024 թվականին՝ 195400,2025 թվականին՝ 1 344 011,2026 թվականին՝ 1 344 011 հատ համարակալում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինՏարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունՄարզպետների աշխատակազմեր | 2023-2026թթ. | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիՇուրջ՝ 1.2 մլրդ ՀՀ դրամ |
| 2․5 «Խելացի» անասնաշենքերի կառուցմանը կամ վերակառուցմանը և դրանց տեխնոլոգիական ապահովմանն աջակցություն | Պետական աջակցությամբ ժամանակակից, ինտենսիվ տեխնոլոգիաներով հագեցածանասնաշենքերի կառուցման խթանում, ինչը կնպաստի կենդանիների պահվածքի պայմանների բարելավմանը` արդյունքում բարձրացնելով կենդանիների մթերատվությանցուցանիշները 2023թ․՝ 21, 2024թ․՝ 10,2025թ․՝ 10, 2026թ․՝ 15 | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիՇուրջ՝ 747․9 մլն ՀՀ դրամ |
| 2.6 «ՀՀ-ում գյուղատնտեսականկենդանիներիբրուցելոզ հիվանդության | «Մեկ առողջություն»գաղափարի համատեքստում և սահմանված չափանիշներով գործադրել միասնական մոտեցումներով միջոցառումների ծրագիր, որոնք ուղղված են Հայաստանում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինՏարածքային | 2023-2026թթ | ֆինանսավորում չի պահանջում |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | վերահսկմանն ու կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրի մշակում | բրուցելոզի դեմ պայքարին, հսկողությանը և կանխարգելմանը։ Իրականացվում է գյուղատնտեսական կենդանիների բրուցելոզի դեմ պայքարի միջոցառում«Ցտեսություն բրուցելոզ․ Հայաստանում բրուցելոզի կանխարգելման, հայտնաբերման և հսկողության համապարփակ մոտեցում» ծրագրիշրջանակներում |  | կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունՄարզպետների աշխատակազմեր |  |  |
| 2.7 Անասնաբուժական դեղամիջոցների(հատկապես հակաբիոտիկների) շրջանառության կարգի մշակում | «Գործող անասնաբուժական դեղատներում անասնաբուժական դեղամիջոցների շրջանառության վերահսկողության նոր մեխանիզմների ապահովում` անասնաբուժական դեղատնային գործունեության, անասնաբուժական դեղատներում հակաբիոտիկների իրացումը դեղատոմսով, դեղատոմսեր գրելու, բաց թողնելու (ներառյալ` էլեկտրոնայինեղանակով) վերաբերյալ»։ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | 2025-2026թթ. շարունա- կական | ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 3 | Պարենային և սննդամթերքի անվտանգության ապահովում, ագրովերամշակման ոլորտի զարգացում, թվային տեխնոլոգիաներիներդրում | 3.1 Աշխարհագրական նշումների մասինօրենքի բարելավում և ավելի քան 10 անվանում հայկական աշխարհագրական նշումներով արտադրանքիգրանցում | Աշխարհագրական նշումների մասին բարելավված օրենքի միջոցով ոլորտային ասոցիացիաների ստեղծման խթանում և յուրաքանչյուր տարի 2-3 անվանում հայկական նշումներով արտադրված և գրանցված արտադրանք | Էկոնոմիկայի նախարարություն | «ՀՀ խաղողա- գործության և գինեգործության» հիմնադրամ (համաձայնությամբ)Ոլորտային միություններ և ասոցիացիաներ (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ․ | oրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  | 3.2 Հայաստանի գինիներիառաջխաղացում | Նվազագույնը 5 միջազգային ցուցահանդեսներին մասնակցություն, 50 և ավել տեղական և միջազգային մամուլում տպագրված հոդվածներ, 40 և ավել համտեսներ, շնորհանդեսներ գինու արտահանման տարեկաննվազագույնը 30 % աճ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | «ՀՀ խաղողա- գործության և գինեգործության» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ․ շարունա- կական | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի |
|  |  |  |  |  |  |  | oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  |  |  |  |  | Շուրջ՝ 1.5 մլրդ ՀՀ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | դրամ |
| 3.3 ՀՀ ԷՆ աշխատակիցների ևգյուղացիական տնտեսությունների կարողությունների հզորացում գյուղատնտեսությանոլորտում առաջադիմական տեխնոլոգիաների ներդրման և կլիմայի փոփոխության համատեքստում | «Հայաստան-Ոռոգվող գյուղատնտեսության զարգացում Արարատի և Արմավիրի մարզերում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում մասնագիտական հմտությունների և տեխնիկական գիտելիքների (know-how) մակարդակի բարձրացում, մասնագիտացված դասընթացների կազմակերպում2023թ․՝ 20,2024թ․՝ 80, 2025թ․՝ 80,2026թ․՝ 80 քաղաքացու համար և իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում՝ կլիմայի փոփոխության, դրա բացասական ազդեցության, ինչպես նաև բացասական ազդեցությունը մեղմող կամ կանխարգելող միջոցառումներիվերաբերյալ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ. | օրենքով չարգելված աղբյուրներՇուրջ՝ 588 մլն ՀՀ դրամ |
| 3.4 Մասնագիտական խորհրդատվականխմբերի ձևավորում և խորհրդատվական ծառայության տրամադրում գյուղացիականտնտեսավարողներին | Աջակցություն պետական գյուղատնտեսական արդիականացված խորհրդատվական ծառայությունների, երեք գյուղատնտեսական խորհրդատվական ծառայությունների թիմերի ստեղծմանն ու գործարկմանը, աջակցություն ֆերմերների ուսուցման ծրագրի ընդլայնմանը | Էկոնոմիկայի նախարարություն | «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ. | օրենքով չարգելված աղբյուրներՇուրջ՝ 294 մլն ՀՀ դրամ |
| 3․5 Ագրոպարենային ոլորտի ընկերությունների արտադրական կարողությունների հզորացում ևարդիականացում | Տարեկան շուրջ 250 միավոր սարքավորումների ձեռքբերմանն աջակցություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի |
|  |  |  |  | Շուրջ՝ 12.8 մլրդ ՀՀդրամ |
| 3.6 Հումքի մթերման գործընթացին աջակցություն | Հումքի մթերման և թողարկվող արտադրանքի ծավալների տարեկան մինչև 10 %-ով ավելացում և հումքի մթերման պայմանագրային հարաբերություններիխորացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմիցհաստատված |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ծրագրիՇուրջ՝ 13.9 մլրդ ՀՀ դրամ |
| 3.7Հետբերքահավաքային կարողությունների հզորացում (օրինակ՝ սառնարանային տնտեսություններ, պահեստներ, լոգիստիկ կենտրոններ և այլն) | Տարատեսակ լոգիստիկ և շուկայավարման նպատակով հիմնված կենտրոններ (hubs)՝ առնվազն 2 հատ և ավելացված սառնարանային տնտեսություններ ու բարելավված կարողություններ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2023-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիoրենքով չարգելված այլ աղբյուրներՇուրջ՝ 1.2 մլրդ ՀՀ դրամ |
| 3․8 Սննդամթերքի անվտանգության ապահովման նպատակով HACCP (վտանգի վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկում) սննդի անվտանգության կառավարման համակարգի կամ ISO 22000 ստանդարտի ներդրման աջակցությանծրագրի մշակում | Սննդամթերքի անվտանգության ապահովում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինՄասնավոր հատված (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ․ | ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 3․9Գյուղատնտեսության ոլորտում սուբսիդավորման նոր մեխանիզմների մշակում և ներդրում | 2023-2024թթ. սուբսիդավորման մեխանիզմների միջազգային փորձի ուսումնասիրում և առնվազն 1 նոր մեխանիզմի մշակում, 2024-2026թթ. սուբսիդավորման առնվազն 1 նոր մեխանիզմով պետական աջակցության տրամադրում գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիօրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Շուրջ՝ 30 մլն ՀՀ դրամ |
| 3.10 Ագրոպարենային համակարգում ժամանակակիցհմտությունների և կարողությունների զարգացում գյուղական բնակավայրերի պատանիների և երիտասարդների համար | Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից ՀՀ մարզերում պատանիների և երիտասարդների շրջանում գյուղատնտեսական գործունեության և համապատասխան կրթության գրավչության բարձրացման նպատակով նրանց համար մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացների, սեմինարների անցկացման կազմակերպում՝ նախարարության և ուսումնական կազմակերպությունների (համաձայնությամբ) համապատասխան մասնագետների ներգրավմամբ (տարեկան շուրջ 10 սեմինար) | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսական և գյուղատնտեսական մասնագիտություններով ուսուցում իրականացնող նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ)«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ(համաձայնությամբ) | 2024-2026թթ․ շարունա- կական | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| 3.11Գյուղատնտեսական աջակցության ծրագրերի իրականացման ընթացակարգի թվայնացում | Մշակել տեխնիկական առաջադրանք՝ միասնական հարթակի/բջջային հավելվածի ստեղծման համար, որի միջոցով տնտեսավարողները հնարավորություն կունենան ներկայացնել գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրերին մասնակցության էլեկտրոնային դիմում՝ կցելով ծրագրով պահանջվող անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, փաստաթղթերը և հողամասի տեղադիրքը (ինչը հնարավորություն կտա տեսնել ծրագրերով հողամասին ներկայացվող պահանջներին համապատասխանությունը (օրինակ՝ չափերի և ձևի, տարածում հողի ագրոքիմիական անալիզի արդյունքների և այլ տեղեկատվության համապատասխանություն իրականությանը),ինչպես նաև՝ տեղումիրականացվող մոնիթորինգի | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Կադաստրի կոմիտեԲարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2024-2026թթ. շարունա- կական | oրենքով չարգելված աղբյուրներՇուրջ՝ 50 մլն ՀՀ դրամ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | փաստաթղթերի և այլ տեղեկատվության գեներացում համապատասխան շտեմարաններում՝ ինքնաշխատ հաշվետվությունների կազմման հնարավորությամբՊահանջվող ծրագրային ապահովման մշակում և շարունակական սպասարկում |  |  |  |  |
| 3․12Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների, մասնավորապես խաղողագործների հաշվառման համակարգի ստեղծում և վարում | Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների, մասնավորապես խաղողագործների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում և հաշվառման համակարգի առկայություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2025-2026թթ․ շարունա- կական | oրենքով չարգելված աղբյուրներ30 մլն ՀՀ դրամ |
| 3.13 Կլիմայական փոփոխություններինհարմարեցվող պարենային անվտանգության բարձրացման միջոցառման իրականացում | * Ընտրված համայնքներում համայնքային ակտիվների քանակի առնվազն 10 միավորով ավելացում՝ աջակցելու կայուն գյուղական կենսաապահովմանը
* վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների և ցածր արտանետումներով կլիմայական խելացի գյուղատնտեսական պրակտիկայի ապահովում
* 230 թիրախային տնային տնտեսությունների, որոնցից 46-ը գլխավորում են կանայք, տարեկան

եկամտի 20%-ով ավելացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2024-2026թթ․ | oրենքով չարգելված աղբյուրներ՝Շուրջ՝ 1.2 մլրդ դրամ |
| 3․14«Գյուղատնտեսության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում | Գյուղատնտեսության ոլորտում իրավահարաբերությունների կարգավորման նախադրյալների ստեղծում,«Գյուղատնտեսության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի առկայություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2026թ․ | օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| 3.15 Գիտական կազմակերպությանը (կենտրոնին) ռիսկիգնահատում | Սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտների գիտականորեն հիմնավորվածռիսկերի վերլուծություն և դրանց հիման | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | 2023-2026թթ. | ֆինանսավորում չի պահանջում |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | իրականացնելու լիազորություններ տալու, կասեցնելու կամ դադարեցնելուկարգի մշակում | վրա որոշումների կայացում |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գիտության կոմիտե |  |  |
|  |  | «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |
| 3․16Գյուղատնտեսությանն առնչվող թեմատիկ շերտերի ստեղծում, վարում և ընդլայնում, ինտեգրում Կադաստրի կոմիտեի կողմից վարվող ազգային գեոպորտալին | Գյուղատնտեսության թեմատիկ շերտերի առկայություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Կադաստրի կոմիտեԲարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2023-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիօրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  |  |  | 40 մլն ՀՀ դրամ |
| 3․17Նվազագույն պարենային զամբյուղի հաշվարկում | Նվազագույն պարենային զամբյուղը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի առկայություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Առողջապահության նախարարություն,Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, | 2026թվականի դեկտեմ- բերի երկրորդ տասնօրյակ | ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  |  | ՀՀ ԳԱԱ«Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ(համաձայնությամբ) |  |  |
| 3․18Սպանդանոցային ծառայություն մատուցող տնտեսավարող սուբյեկտներինաջակցություն | Ազգաբնակչությանը որակյալ և անվտանգ ԽԵԿ-ի մսեղիքի մատակարարման նպատակով սպանդանոցային մորթի ծավալների ավելացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2025-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվածծրագրի |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3․19 ՀՀ արտահանման ռազմավարության և կից ճանապարհային քարտեզի մշակում և իրականացում | Հայրենական արտադրողների և արտադրանքի մրցունակության բարելավված մակարդակ, արտահանման ծավալների ավելացում, թիրախային շուկաներում վերհանված խոչընդոտների վերացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | ՀՀվարչապետի աշխատա- կազմ ներկայացում 2023 թ. | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակներիշրջանակներում) |
|  |  |  | հոկտեմբերի 3-րդտասնօրյակ | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3.20 Տրանսպորտային փոխադրամիջոցների, մեքենասարքավորում- ների ձեռքբերմանը ևկապիտալ շինարարության իրականացմանն աջակցություն | Փոխադրումների և լոգիստիկայի զարգացմանն աջակցություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2024թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիՇուրջ՝ 2․0 մլրդ ՀՀ |
|  |  |  |  | դրամ |
| 3․21 Հաշվետվողականու- թյան ապահովում և ռազմավարության հաշվետվության ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Յուրաքանչյուր տարի հաշվետվության ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ՝ հիմք ընդունելով Վարչապետի 30.12.2021թ. N 1508-Լ որոշմամբ հաստատված՝«Պետական եկամուտների և ծախսերի վրա ազդեցություն ունեցող ռազմավարական փաստաթղթերի մշակման, ներկայացման և հսկողության իրականացման մեթոդական հրահանգի» 5-րդ կետի 7-րդենթակետը | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2024-2026թթ․ | ֆինանսավորում չի պահանջում |

# ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

12.06.2025